## Rapportage
Klant Overzicht
Live overzicht — voeg een klantnummer toe in GENERAL en deze lijst werkt automatisch bij.
Affiliate | Naam klant | Verantwoordelijke | (Light) PM | Go-live | Type klant | Aantal medewerkers | Datum overdracht | Voortgang Launch | Voortgang Discovery | Voortgang Set-up | Voortgang Test | Voortgang Go-Live | Voortgang Overdracht
DUMMY01 | Demo Klant Noord | JV | Dushala | 2026-10-01 | EPIC | 3 | 2026-11-26 | 35% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0%
DUMMY02 | Demo Klant Zuid | LJ | Tomas Bolanos | 2026-11-26 | EPIC | 8 | 2027-01-21 | 80% | 65% | 25% | 0% | 0% | 0%
DUMMY03 | Demo Klant West | JV | Dushala Halkori | 2026-12-26 | EPIC | 1 | 2027-02-20 | 100% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0%
DUMMY04 | Demo Klant Oost | LJ | Tomas | 2026-01-27 | EPIC | 14 | 2026-03-24 | 100% | 100% | 55% | 10% | 0% | 0%
DUMMY05 | Demo Klant Europa | JV | Tony | 2026-02-27 | EPIC | 27 | 2026-04-24 | 95% | 80% | 40% | 15% | 0% | 0%
DUMMY06 | Demo Klant Delta | LJ | Dushala | 2026-09-26 | EPIC | 5 | 2026-11-21 | 100% | 100% | 100% | 85% | 30% | 0%
DUMMY07 | Demo Klant Horizon | JV | Tomas Bolanos | 2026-10-01 | EPIC | 2 | 2026-11-26 | 100% | 90% | 75% | 40% | 10% | 0%
DUMMY08 | Demo Klant Nova | LJ | Dushala Halkori | 2026-11-26 | EPIC | 42 | 2027-01-21 | 100% | 100% | 90% | 60% | 25% | 0%
DUMMY09 | Demo Klant Atlas | JV | Tomas | 2026-12-26 | EPIC | 11 | 2027-02-20 | 100% | 100% | 100% | 95% | 70% | 20%
DUMMY10 | Demo Klant Zenith | LJ | Tony | 2026-01-27 | EPIC | 65 | 2026-03-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 45%
Formulas:
Go-live = IF([Affiliate]="","",IFERROR(INDIRECT("'"&[Affiliate]&"'!D5"),""))
Datum overdracht = IF([Affiliate]="","",IFERROR(INDIRECT("'"&[Affiliate]&"'!H97"),""))

## EPIC Template
Opstart checklist EPIC
Naam klant | [5 empty] | Checklist international implementation | [7 empty] | HOME | Status voortgang
[11 empty] | Laatste update: | 2025-06-07 |  | Bijzonderheden klant / huidige status
Verantwoordelijke: |  | Sales handover: | 2025-03-21 | # wns: | 1 | Koppelingen: |  |  |  | Split: | ja/nee |  |  | Huidige status / bijzonderheden / let op: regelmatig updaten met bijzonderheden, en met uit te voeren volgende actie | Launch | 0%
(Light) PM: |  | Go Live: | 2025-07-01 | Affiliate: |  | Link Sharepoint pagina: | sharepoint.com |  |  | Entity country: |  |  |  |  | Discovery | 0%
PSO: |  | Berekenen per: | 2025-07-01 | Case nr: |  | Link Payroll kalender: | mysp.com/kalender |  |  | CAO/pensioen: | ja/nee |  |  |  | Setup | 0%
T&L contact: |  | Aanvraag LH nr: |  | Invoicing: | Basefee/pepm | Overdragen aan (collega/cirkel): | naam cirkel, collega |  |  | Cobra nr: |  |  |  |  | Test | 0%
Type klant: | EPIC | Aangifte deadline: | nog niet bekend | Packs: | DEP / NO |  |  |  |  | Protime: |  |  |  |  | Go Live | 0%
Type opstart (nw/transfer): | nw/transfer | Status klant (1-5): | 5 | [11 empty] | Overdracht | 0%
Moeilijkheid (1-4): |  | Actie voor: | SD/klant/anders | [11 empty] | Overall | 0%
vrijblijvend
Taak | [5 empty] | Verantwoordelijke | Deadline | Status % | Hide | Tijd gepland | Gedaan door | Tijd besteed | Opmerkingen - afspraken / bijzonderheden / openstaand / case-ticket nr
LAUNCH | [6 empty] | 2025-04-19 | 0% | 1.2267 | 1.2267
Maak de klant aan in de checklist | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Maak de L-schijf map aan | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Controleer sales handover - SOW correct en volledig? | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Begin de handleiding van de klant in te vullen | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Verwittigen PC en PSO | [5 empty] | Rhia Burns | 2025-03-23 | 0% | 0.02 | 0.02
Stuur welkomstmail naar de klant | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-27 | 0% | 0.1 | 0.1
Creeer Sharepoint pagina | [5 empty] | PSO | 2025-03-27 | 0% | 0.016667 | 0.016667
Opladen documenten op Sharepoint + Mail naar klant (kick-off): | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-30 | 0% | 0.25 | 0.25
Creeer Affiliate | [5 empty] | PSO | 2025-04-10 | 0% | 0.02 | 0.02
Aanpassen Affiliate | [5 empty] | Implementatie | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning Arbodienst | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning CAO and pension insurances | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client regarding e-Herkenning (NL companies only!) | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0 | 0
Vul tracker in | [5 empty] | Implementation | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging van Invoicing dat klant klaarstaat in Base Fee /TR | [5 empty] | Invoicing | 2025-04-19 | 0% | 0.02 | 0.02
DISCOVERY | [6 empty] | 2025-04-18 | 0% | 4.46 | 4.46
Kick off call | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Updaten handleiding | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Controleren Sharepoint documenten werkgever | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
CAO Check | [5 empty] | T&L NL |  | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging T&L vragen voor Payroll Overview | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
Aanvragen Nederlands Loonheffingnummer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Aanvragen Cobra omgeving | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Mail klant: wachtperiode | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Mail PSO: gebruikers MSP case management | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Herinneren en controleren Sharepoint documenten werknemer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 2 | 2
SET UP | [6 empty] | 2025-07-15 | 0% | 4.51 | 4.51
My Servicepoint Payroll general
Voeg het Cobra nummer toe aan de Affiliate (local client reference) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Voeg contactpersonen toe aan MSP | [5 empty] | PSO |  | 0% | 0.05 | 0.05
Geef contactperso(o)n(en) toegang tot eDox | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
My Servicepoint Payroll calendar
Heen en weer mailen met de klant over de payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken kalender via PowerApp -> naar MSP uploaden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Kalender zelf goedkeuren | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Goedgekeurd door klant? | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Cobra implementatie
Navragen LH nummer + WHK% | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Invoeren werkgever (Salarisadministratie & processen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (Tabel beheer - functies en afdelingen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (HR basic - Vandaag/) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken bijkomende codes (via Tom of Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Instellen branche/pensioenregelingen (via Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Koppeling pensioenfonds | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Opladen werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Activatiemail sturen naar werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Payroll verwerking
Simulaties | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Aanmaken mutatieformulier | [5 empty] | Implementatie | 0 | 0% | 0.5 | 0.5
Bij het Domestic Expertice Pack : klant tabblad toevoegen aan de facturatielijst | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Journaalposten & Grootboekrekeningenschema
met klant bespreken: inrichting journaalposten | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
aanpassen grootboekrekeningschema | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Maatwerkdocument aanvragen (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
TEST | [6 empty] | 2025-07-22 | 0% | 2.9 | 2.9
Informatie verzamelen voor de eerste proefberekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Status Payroll Overview navragen & onduidelijkheden uitzoeken | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
Parallele run (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Penny Test (op verzoek van klant) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.2 | 0.2
Factureren retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Willekeurige vragen beantwoorden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Afsluiten berekening en versturen uitleg betaling Loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
GO LIVE | [6 empty] | 2025-07-29 | 0% | 1.65 | 1.65
Informatie verzamelen voor de eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Klantmail: betaling loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Factureren eerste berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Nood voor aftercare in kaart brengen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
OVERDRACHT (NAAR SERVICE TEAM) | [6 empty] | 2025-08-26 | 0% | 2.2 | 2.2
Aftercare | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Ask if client approves the Go-Live and confirm to PC | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Acceptance certificate uitsturen klant + terugbezorgen PC en invullen feedback trackker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Opvragen nieuwe dossierbeheerder EPIC cirkelleiders | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Afronden handleiding klant + mapnaam L-schijf aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
MySP Affiliate aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
MySP aanpassen payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.2 | 0.2
Klantmail sturen overdracht | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
EPIC collega : overdrachtcase aanmaken | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Klantregel uit opstartchecklist knippen naar "AFGEROND" Tabblad | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Note on C9: 5: gelukkig 4: tevreden 3: neutraal 2: ontevreden 1: ongelukkig

## GENERAL
Klantnummer | Tabblad | Naam klant | Service | Owner | BU1 | (Light) PM/Coördinator | Eerste berekening | Go-live | Aanvraag LH nummer | Aangifte deadline | Naar Payco | Overall | Launch | Discovery | Setup | Test | Go Live | Overdracht | # wns | Last update | Most current status/update | TO DO / TO CHECK | Actie voor | Split | Fonds / CAO | Entiteit | Type opstart | Packs | Afgerond / Geannuleerd / Hypercare | Moeilijkheid | Status klant
DUMMY01 | ↗ open | Demo Klant Noord | EPIC | JV | Demo | Dushala | 2026-09-26 | 2026-10-01 | NVT | nog niet bekend | Demo Payco | 10.83% | 35% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 3 | 2026-08-26 | Kick-off gepland; implementatiegegevens verzamelen | Dummyrecord voor testdoeleinden | Klant | nee | nee | NL | nieuw | DEP / NO | Ongoing | 1 | 5
DUMMY02 | ↗ open | Demo Klant Zuid | EPIC | LJ | Demo | Tomas Bolanos | okt-26 | 2026-11-26 | NVT | nog niet bekend | Demo Payco | 28.33% | 80% | 65% | 25% | 0% | 0% | 0% | 8 | 2026-08-26 | Discoverydocumenten ontvangen en worden gecontroleerd | Dummyrecord voor testdoeleinden | SD | ja | ja | BE | transfer | NCSP | Ongoing | 2 | 4
DUMMY03 | ↗ open | Demo Klant West | EPIC | JV | Demo | Dushala Halkori | 2026-11-26 | 2026-12-26 | NVT | nog niet bekend | Demo Payco | 33.33% | 100% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 1 | 2026-08-26 | Wachten op werknemerdata en loonheffingennummer | Dummyrecord voor testdoeleinden | Klant | nee | pensioen | NL | nieuw | No | Ongoing | 1 | 5
DUMMY04 | ↗ open | Demo Klant Oost | EPIC | LJ | Demo | Tomas | 2026-12-26 | 2026-01-27 | NVT | nog niet bekend | Demo Payco | 44.17% | 100% | 100% | 55% | 10% | 0% | 0% | 14 | 2026-08-26 | Setup gestart; configuratie wordt afgestemd | Dummyrecord voor testdoeleinden | SD/klant | nee | TBC | DE | nieuw | DEP / NO | Ongoing | 3 | 4
DUMMY05 | ↗ open | Demo Klant Europa | EPIC | JV | Demo | Tony | 2026-01-27 | 2026-02-27 | NVT | nog niet bekend | Demo Payco | 38.33% | 95% | 80% | 40% | 15% | 0% | 0% | 27 | 2026-08-26 | Planning bevestigd; interfaces worden geïnventariseerd | Dummyrecord voor testdoeleinden | SD | ja | nee | FR | transfer | NCSP | Ongoing | 3 | 3
DUMMY06 | ↗ open | Demo Klant Delta | EPIC | LJ | Demo | Dushala | 2026-09-26 | 2026-09-26 | NVT | nog niet bekend | Demo Payco | 69.17% | 100% | 100% | 100% | 85% | 30% | 0% | 5 | 2026-08-26 | Testberekening gereed voor klantvalidatie | Dummyrecord voor testdoeleinden | Klant | nee | ja | BE | nieuw | DEP / NO | Ongoing | 2 | 5
DUMMY07 | ↗ open | Demo Klant Horizon | EPIC | JV | Demo | Tomas Bolanos | okt-26 | 2026-10-01 | NVT | nog niet bekend | Demo Payco | 52.5% | 100% | 90% | 75% | 40% | 10% | 0% | 2 | 2026-08-26 | Payrollkalender en aangiftedeadline afstemmen | Dummyrecord voor testdoeleinden | SD | nee | TBC | FI | nieuw | No | Ongoing | 1 | 4
DUMMY08 | ↗ open | Demo Klant Nova | EPIC | LJ | Demo | Dushala Halkori | 2026-11-26 | 2026-11-26 | NVT | nog niet bekend | Demo Payco | 62.5% | 100% | 100% | 90% | 60% | 25% | 0% | 42 | 2026-08-26 | Datamigratie loopt; openstaande validaties opvolgen | Dummyrecord voor testdoeleinden | SD/klant | ja | nee | UK | transfer | NCSP | Ongoing | 4 | 3
DUMMY09 | ↗ open | Demo Klant Atlas | EPIC | JV | Demo | Tomas | 2026-12-26 | 2026-12-26 | NVT | nog niet bekend | Demo Payco | 80.83% | 100% | 100% | 100% | 95% | 70% | 20% | 11 | 2026-08-26 | Simulatie ingepland na ontvangst laatste mutaties | Dummyrecord voor testdoeleinden | Klant | nee | TBC | ES | nieuw | DEP / NO | Ongoing | 2 | 5
DUMMY10 | ↗ open | Demo Klant Zenith | EPIC | LJ | Demo | Tony | 2026-01-27 | 2026-01-27 | NVT | nog niet bekend | Demo Payco | 88.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 45% | 65 | 2026-08-26 | Go-livevoorbereiding en overdrachtsplan in uitvoering | Dummyrecord voor testdoeleinden | SD | ja | ja | BE en NL | transfer | NCSP | Ongoing | 4 | 4
Formulas:
Eerste berekening = IFERROR(IF(INDIRECT("'"&[Klantnummer]&"'!D6")="","",INDIRECT("'"&[Klantnummer]&"'!D6"))," ")
Go-live = IFERROR(IF(INDIRECT("'"&[Klantnummer]&"'!D5")="","",INDIRECT("'"&[Klantnummer]&"'!D5"))," ")
Last update = IFERROR(IF(INDIRECT("'"&[Klantnummer]&"'!M3")="","",INDIRECT("'"&[Klantnummer]&"'!M3"))," ")

## DUMMY01
Opstart checklist EPIC
Demo Klant Noord | [5 empty] | Checklist international implementation | [7 empty] | HOME | Status voortgang
[11 empty] | Laatste update: | 2026-08-26 |  | Bijzonderheden klant / huidige status
Verantwoordelijke: | JV | Sales handover: | 2025-03-21 | # wns: | 3 | Koppelingen: |  |  |  | Split: | nee |  |  | Kick-off gepland; implementatiegegevens verzamelen | Launch | 35%
(Light) PM: | Dushala | Go Live: | 2026-10-01 | Affiliate: |  | Link Sharepoint pagina: | sharepoint.com |  |  | Entity country: | NL |  |  |  | Discovery | 20%
PSO: |  | Berekenen per: | 2026-09-26 | Case nr: |  | Link Payroll kalender: | mysp.com/kalender |  |  | CAO/pensioen: | nee |  |  |  | Setup | 10%
T&L contact: |  | Aanvraag LH nr: | NVT | Invoicing: | Basefee/pepm | Overdragen aan (collega/cirkel): | naam cirkel, collega |  |  | Cobra nr: |  |  |  |  | Test | 0%
Type klant: | EPIC | Aangifte deadline: | nog niet bekend | Packs: | DEP / NO |  |  |  |  | Protime: |  |  |  |  | Go Live | 0%
Type opstart (nw/transfer): | nieuw | Status klant (1-5): | 5 | [11 empty] | Overdracht | 0%
Moeilijkheid (1-4): | 1 | Actie voor: | Klant | [11 empty] | Overall | 10.83%
vrijblijvend
Taak | [5 empty] | Verantwoordelijke | Deadline | Status % | Hide | Tijd gepland | Gedaan door | Tijd besteed | Opmerkingen - afspraken / bijzonderheden / openstaand / case-ticket nr
LAUNCH | [6 empty] | 2025-04-19 | 35% | 1.3267 | 1.3267
Maak de klant aan in de checklist | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Maak de L-schijf map aan | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Controleer sales handover - SOW correct en volledig? | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Begin de handleiding van de klant in te vullen | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Verwittigen PC en PSO | [5 empty] | Rhia Burns | 2025-03-23 | 0% | 0.02 | 0.02
Stuur welkomstmail naar de klant | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-27 | 0% | 0.1 | 0.1
Creeer Sharepoint pagina | [5 empty] | PSO | 2025-03-27 | 0% | 0.016667 | 0.016667
Opladen documenten op Sharepoint + Mail naar klant (kick-off): | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-30 | 0% | 0.25 | 0.25
Creeer Affiliate | [5 empty] | PSO | 2025-04-10 | 0% | 0.02 | 0.02
Aanpassen Affiliate | [5 empty] | Implementatie | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning Arbodienst | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning CAO and pension insurances | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client regarding e-Herkenning (NL companies only!) | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Vul tracker in | [5 empty] | Implementation | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging van Invoicing dat klant klaarstaat in Base Fee /TR | [5 empty] | Invoicing | 2025-04-19 | 0% | 0.02 | 0.02
DISCOVERY | [6 empty] | 2025-04-18 | 20% | 6.46 | 6.46
Kick off call | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Updaten handleiding | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Controleren Sharepoint documenten werkgever | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 3 | 3
CAO Check | [5 empty] | T&L NL |  | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging T&L vragen voor Payroll Overview | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
Aanvragen Nederlands Loonheffingnummer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Aanvragen Cobra omgeving | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Mail klant: wachtperiode | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Mail PSO: gebruikers MSP case management | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Herinneren en controleren Sharepoint documenten werknemer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 2 | 2
SET UP | [6 empty] | 2026-10-15 | 10% | 5.01 | 5.01
My Servicepoint Payroll general
Voeg het Cobra nummer toe aan de Affiliate (local client reference) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Voeg contactpersonen toe aan MSP | [5 empty] | PSO |  | 0% | 0.05 | 0.05
Geef contactperso(o)n(en) toegang tot eDox | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
My Servicepoint Payroll calendar
Heen en weer mailen met de klant over de payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken kalender via PowerApp -> naar MSP uploaden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Kalender zelf goedkeuren | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Goedgekeurd door klant? | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Cobra implementatie
Navragen LH nummer + WHK% | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Invoeren werkgever (Salarisadministratie & processen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (Tabel beheer - functies en afdelingen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (HR basic - Vandaag/) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken bijkomende codes (via Tom of Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Instellen branche/pensioenregelingen (via Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Koppeling pensioenfonds | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Opladen werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.75 | 0.75
Activatiemail sturen naar werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Payroll verwerking
Simulaties | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Aanmaken mutatieformulier | [5 empty] | Implementatie | 0 | 0% | 0.5 | 0.5
Bij het Domestic Expertice Pack : klant tabblad toevoegen aan de facturatielijst | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Journaalposten & Grootboekrekeningenschema
met klant bespreken: inrichting journaalposten | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
aanpassen grootboekrekeningschema | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Maatwerkdocument aanvragen (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
TEST | [6 empty] | 2026-10-22 | 0% | 3.8 | 3.8
Informatie verzamelen voor de eerste proefberekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Status Payroll Overview navragen & onduidelijkheden uitzoeken | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
Parallele run (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.75 | 0.75
Penny Test (op verzoek van klant) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.6 | 0.6
Factureren retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Willekeurige vragen beantwoorden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Afsluiten berekening en versturen uitleg betaling Loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
GO LIVE | [6 empty] | 2026-10-29 | 0% | 2.15 | 2.15
Informatie verzamelen voor de eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.75 | 0.75
Klantmail: betaling loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Factureren eerste berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Nood voor aftercare in kaart brengen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
OVERDRACHT (NAAR SERVICE TEAM) | [6 empty] | 2026-11-26 | 0% | 2.2 | 2.2
Aftercare | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Ask if client approves the Go-Live and confirm to PC | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Acceptance certificate uitsturen klant + terugbezorgen PC en invullen feedback trackker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Opvragen nieuwe dossierbeheerder EPIC cirkelleiders | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Afronden handleiding klant + mapnaam L-schijf aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
MySP Affiliate aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
MySP aanpassen payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.2 | 0.2
Klantmail sturen overdracht | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
EPIC collega : overdrachtcase aanmaken | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Klantregel uit opstartchecklist knippen naar "AFGEROND" Tabblad | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Note on C9: 5: gelukkig 4: tevreden 3: neutraal 2: ontevreden 1: ongelukkig

## DUMMY02
Opstart checklist EPIC
Demo Klant Zuid | [5 empty] | Checklist international implementation | [7 empty] | HOME | Status voortgang
[11 empty] | Laatste update: | 2026-08-26 |  | Bijzonderheden klant / huidige status
Verantwoordelijke: | LJ | Sales handover: | 2025-03-21 | # wns: | 8 | Koppelingen: |  |  |  | Split: | ja |  |  | Discoverydocumenten ontvangen en worden gecontroleerd | Launch | 80%
(Light) PM: | Tomas Bolanos | Go Live: | 2026-11-26 | Affiliate: |  | Link Sharepoint pagina: | sharepoint.com |  |  | Entity country: | BE |  |  |  | Discovery | 65%
PSO: |  | Berekenen per: | okt-26 | Case nr: |  | Link Payroll kalender: | mysp.com/kalender |  |  | CAO/pensioen: | ja |  |  |  | Setup | 25%
T&L contact: |  | Aanvraag LH nr: | NVT | Invoicing: | Basefee/pepm | Overdragen aan (collega/cirkel): | naam cirkel, collega |  |  | Cobra nr: |  |  |  |  | Test | 0%
Type klant: | EPIC | Aangifte deadline: | nog niet bekend | Packs: | NCSP |  |  |  |  | Protime: |  |  |  |  | Go Live | 0%
Type opstart (nw/transfer): | transfer | Status klant (1-5): | 4 | [11 empty] | Overdracht | 0%
Moeilijkheid (1-4): | 2 | Actie voor: | SD | [11 empty] | Overall | 28.33%
vrijblijvend
Taak | [5 empty] | Verantwoordelijke | Deadline | Status % | Hide | Tijd gepland | Gedaan door | Tijd besteed | Opmerkingen - afspraken / bijzonderheden / openstaand / case-ticket nr
LAUNCH | [6 empty] | 2025-04-19 | 80% | 1.2267 | 1.2267
Maak de klant aan in de checklist | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Maak de L-schijf map aan | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Controleer sales handover - SOW correct en volledig? | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Begin de handleiding van de klant in te vullen | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Verwittigen PC en PSO | [5 empty] | Rhia Burns | 2025-03-23 | 0% | 0.02 | 0.02
Stuur welkomstmail naar de klant | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-27 | 0% | 0.1 | 0.1
Creeer Sharepoint pagina | [5 empty] | PSO | 2025-03-27 | 0% | 0.016667 | 0.016667
Opladen documenten op Sharepoint + Mail naar klant (kick-off): | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-30 | 0% | 0.25 | 0.25
Creeer Affiliate | [5 empty] | PSO | 2025-04-10 | 0% | 0.02 | 0.02
Aanpassen Affiliate | [5 empty] | Implementatie | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning Arbodienst | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning CAO and pension insurances | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client regarding e-Herkenning (NL companies only!) | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0 | 0
Vul tracker in | [5 empty] | Implementation | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging van Invoicing dat klant klaarstaat in Base Fee /TR | [5 empty] | Invoicing | 2025-04-19 | 0% | 0.02 | 0.02
DISCOVERY | [6 empty] | 2025-04-18 | 65% | 4.56 | 4.56
Kick off call | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Updaten handleiding | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Controleren Sharepoint documenten werkgever | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
CAO Check | [5 empty] | T&L NL |  | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging T&L vragen voor Payroll Overview | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Aanvragen Nederlands Loonheffingnummer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Aanvragen Cobra omgeving | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Mail klant: wachtperiode | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Mail PSO: gebruikers MSP case management | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Herinneren en controleren Sharepoint documenten werknemer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 2 | 2
SET UP | [6 empty] | 2026-12-10 | 25% | 7.46 | 7.46
My Servicepoint Payroll general
Voeg het Cobra nummer toe aan de Affiliate (local client reference) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Voeg contactpersonen toe aan MSP | [5 empty] | PSO |  | 0% | 0.05 | 0.05
Geef contactperso(o)n(en) toegang tot eDox | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
My Servicepoint Payroll calendar
Heen en weer mailen met de klant over de payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken kalender via PowerApp -> naar MSP uploaden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Kalender zelf goedkeuren | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Goedgekeurd door klant? | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Cobra implementatie
Navragen LH nummer + WHK% | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Invoeren werkgever (Salarisadministratie & processen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (Tabel beheer - functies en afdelingen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (HR basic - Vandaag/) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken bijkomende codes (via Tom of Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Instellen branche/pensioenregelingen (via Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Koppeling pensioenfonds | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.2 | 0.2
Opladen werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 2 | 2
Activatiemail sturen naar werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Payroll verwerking
Simulaties | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Aanmaken mutatieformulier | [5 empty] | Implementatie | 0 | 0% | 0.5 | 0.5
Bij het Domestic Expertice Pack : klant tabblad toevoegen aan de facturatielijst | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Journaalposten & Grootboekrekeningenschema
met klant bespreken: inrichting journaalposten | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
aanpassen grootboekrekeningschema | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Maatwerkdocument aanvragen (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
TEST | [6 empty] | 2026-12-17 | 0% | 5.25 | 5.25
Informatie verzamelen voor de eerste proefberekening | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
Status Payroll Overview navragen & onduidelijkheden uitzoeken | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Parallele run (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 2 | 2
Penny Test (op verzoek van klant) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.8 | 0.8
Factureren retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Willekeurige vragen beantwoorden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Afsluiten berekening en versturen uitleg betaling Loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
GO LIVE | [6 empty] | 2026-12-24 | 0% | 3.4 | 3.4
Informatie verzamelen voor de eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 2 | 2
Klantmail: betaling loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Factureren eerste berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Nood voor aftercare in kaart brengen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
OVERDRACHT (NAAR SERVICE TEAM) | [6 empty] | 2027-01-21 | 0% | 2.2 | 2.2
Aftercare | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Ask if client approves the Go-Live and confirm to PC | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Acceptance certificate uitsturen klant + terugbezorgen PC en invullen feedback trackker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Opvragen nieuwe dossierbeheerder EPIC cirkelleiders | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Afronden handleiding klant + mapnaam L-schijf aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
MySP Affiliate aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
MySP aanpassen payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.2 | 0.2
Klantmail sturen overdracht | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
EPIC collega : overdrachtcase aanmaken | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Klantregel uit opstartchecklist knippen naar "AFGEROND" Tabblad | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Note on C9: 5: gelukkig 4: tevreden 3: neutraal 2: ontevreden 1: ongelukkig

## DUMMY03
Opstart checklist EPIC
Demo Klant West | [5 empty] | Checklist international implementation | [7 empty] | HOME | Status voortgang
[11 empty] | Laatste update: | 2026-08-26 |  | Bijzonderheden klant / huidige status
Verantwoordelijke: | JV | Sales handover: | 2025-03-21 | # wns: | 1 | Koppelingen: |  |  |  | Split: | nee |  |  | Wachten op werknemerdata en loonheffingennummer | Launch | 100%
(Light) PM: | Dushala Halkori | Go Live: | 2026-12-26 | Affiliate: |  | Link Sharepoint pagina: | sharepoint.com |  |  | Entity country: | NL |  |  |  | Discovery | 70%
PSO: |  | Berekenen per: | 2026-11-26 | Case nr: |  | Link Payroll kalender: | mysp.com/kalender |  |  | CAO/pensioen: | pensioen |  |  |  | Setup | 30%
T&L contact: |  | Aanvraag LH nr: | NVT | Invoicing: | Basefee/pepm | Overdragen aan (collega/cirkel): | naam cirkel, collega |  |  | Cobra nr: |  |  |  |  | Test | 0%
Type klant: | EPIC | Aangifte deadline: | nog niet bekend | Packs: | No |  |  |  |  | Protime: |  |  |  |  | Go Live | 0%
Type opstart (nw/transfer): | nieuw | Status klant (1-5): | 5 | [11 empty] | Overdracht | 0%
Moeilijkheid (1-4): | 1 | Actie voor: | Klant | [11 empty] | Overall | 33.33%
vrijblijvend
Taak | [5 empty] | Verantwoordelijke | Deadline | Status % | Hide | Tijd gepland | Gedaan door | Tijd besteed | Opmerkingen - afspraken / bijzonderheden / openstaand / case-ticket nr
LAUNCH | [6 empty] | 2025-04-19 | 100% | 1.3267 | 1.3267
Maak de klant aan in de checklist | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Maak de L-schijf map aan | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Controleer sales handover - SOW correct en volledig? | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Begin de handleiding van de klant in te vullen | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Verwittigen PC en PSO | [5 empty] | Rhia Burns | 2025-03-23 | 0% | 0.02 | 0.02
Stuur welkomstmail naar de klant | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-27 | 0% | 0.1 | 0.1
Creeer Sharepoint pagina | [5 empty] | PSO | 2025-03-27 | 0% | 0.016667 | 0.016667
Opladen documenten op Sharepoint + Mail naar klant (kick-off): | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-30 | 0% | 0.25 | 0.25
Creeer Affiliate | [5 empty] | PSO | 2025-04-10 | 0% | 0.02 | 0.02
Aanpassen Affiliate | [5 empty] | Implementatie | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning Arbodienst | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning CAO and pension insurances | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client regarding e-Herkenning (NL companies only!) | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Vul tracker in | [5 empty] | Implementation | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging van Invoicing dat klant klaarstaat in Base Fee /TR | [5 empty] | Invoicing | 2025-04-19 | 0% | 0.02 | 0.02
DISCOVERY | [6 empty] | 2025-04-18 | 70% | 6.46 | 6.46
Kick off call | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Updaten handleiding | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Controleren Sharepoint documenten werkgever | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 3 | 3
CAO Check | [5 empty] | T&L NL |  | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging T&L vragen voor Payroll Overview | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
Aanvragen Nederlands Loonheffingnummer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Aanvragen Cobra omgeving | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Mail klant: wachtperiode | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Mail PSO: gebruikers MSP case management | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Herinneren en controleren Sharepoint documenten werknemer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 2 | 2
SET UP | [6 empty] | 2027-01-09 | 30% | 4.51 | 4.51
My Servicepoint Payroll general
Voeg het Cobra nummer toe aan de Affiliate (local client reference) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Voeg contactpersonen toe aan MSP | [5 empty] | PSO |  | 0% | 0.05 | 0.05
Geef contactperso(o)n(en) toegang tot eDox | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
My Servicepoint Payroll calendar
Heen en weer mailen met de klant over de payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken kalender via PowerApp -> naar MSP uploaden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Kalender zelf goedkeuren | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Goedgekeurd door klant? | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Cobra implementatie
Navragen LH nummer + WHK% | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Invoeren werkgever (Salarisadministratie & processen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (Tabel beheer - functies en afdelingen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (HR basic - Vandaag/) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken bijkomende codes (via Tom of Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Instellen branche/pensioenregelingen (via Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Koppeling pensioenfonds | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Opladen werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Activatiemail sturen naar werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Payroll verwerking
Simulaties | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Aanmaken mutatieformulier | [5 empty] | Implementatie | 0 | 0% | 0.5 | 0.5
Bij het Domestic Expertice Pack : klant tabblad toevoegen aan de facturatielijst | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Journaalposten & Grootboekrekeningenschema
met klant bespreken: inrichting journaalposten | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
aanpassen grootboekrekeningschema | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Maatwerkdocument aanvragen (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
TEST | [6 empty] | 2027-01-16 | 0% | 2.9 | 2.9
Informatie verzamelen voor de eerste proefberekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Status Payroll Overview navragen & onduidelijkheden uitzoeken | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
Parallele run (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Penny Test (op verzoek van klant) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.2 | 0.2
Factureren retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Willekeurige vragen beantwoorden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Afsluiten berekening en versturen uitleg betaling Loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
GO LIVE | [6 empty] | 2027-01-23 | 0% | 1.65 | 1.65
Informatie verzamelen voor de eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Klantmail: betaling loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Factureren eerste berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Nood voor aftercare in kaart brengen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
OVERDRACHT (NAAR SERVICE TEAM) | [6 empty] | 2027-02-20 | 0% | 2.2 | 2.2
Aftercare | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Ask if client approves the Go-Live and confirm to PC | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Acceptance certificate uitsturen klant + terugbezorgen PC en invullen feedback trackker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Opvragen nieuwe dossierbeheerder EPIC cirkelleiders | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Afronden handleiding klant + mapnaam L-schijf aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
MySP Affiliate aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
MySP aanpassen payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.2 | 0.2
Klantmail sturen overdracht | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
EPIC collega : overdrachtcase aanmaken | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Klantregel uit opstartchecklist knippen naar "AFGEROND" Tabblad | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Note on C9: 5: gelukkig 4: tevreden 3: neutraal 2: ontevreden 1: ongelukkig

## DUMMY04
Opstart checklist EPIC
Demo Klant Oost | [5 empty] | Checklist international implementation | [7 empty] | HOME | Status voortgang
[11 empty] | Laatste update: | 2026-08-26 |  | Bijzonderheden klant / huidige status
Verantwoordelijke: | LJ | Sales handover: | 2025-03-21 | # wns: | 14 | Koppelingen: |  |  |  | Split: | nee |  |  | Setup gestart; configuratie wordt afgestemd | Launch | 100%
(Light) PM: | Tomas | Go Live: | 2026-01-27 | Affiliate: |  | Link Sharepoint pagina: | sharepoint.com |  |  | Entity country: | DE |  |  |  | Discovery | 100%
PSO: |  | Berekenen per: | 2026-12-26 | Case nr: |  | Link Payroll kalender: | mysp.com/kalender |  |  | CAO/pensioen: | TBC |  |  |  | Setup | 55%
T&L contact: |  | Aanvraag LH nr: | NVT | Invoicing: | Basefee/pepm | Overdragen aan (collega/cirkel): | naam cirkel, collega |  |  | Cobra nr: |  |  |  |  | Test | 10%
Type klant: | EPIC | Aangifte deadline: | nog niet bekend | Packs: | DEP / NO |  |  |  |  | Protime: |  |  |  |  | Go Live | 0%
Type opstart (nw/transfer): | nieuw | Status klant (1-5): | 4 | [11 empty] | Overdracht | 0%
Moeilijkheid (1-4): | 3 | Actie voor: | SD/klant | [11 empty] | Overall | 44.17%
vrijblijvend
Taak | [5 empty] | Verantwoordelijke | Deadline | Status % | Hide | Tijd gepland | Gedaan door | Tijd besteed | Opmerkingen - afspraken / bijzonderheden / openstaand / case-ticket nr
LAUNCH | [6 empty] | 2025-04-19 | 100% | 1.2267 | 1.2267
Maak de klant aan in de checklist | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Maak de L-schijf map aan | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Controleer sales handover - SOW correct en volledig? | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Begin de handleiding van de klant in te vullen | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Verwittigen PC en PSO | [5 empty] | Rhia Burns | 2025-03-23 | 0% | 0.02 | 0.02
Stuur welkomstmail naar de klant | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-27 | 0% | 0.1 | 0.1
Creeer Sharepoint pagina | [5 empty] | PSO | 2025-03-27 | 0% | 0.016667 | 0.016667
Opladen documenten op Sharepoint + Mail naar klant (kick-off): | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-30 | 0% | 0.25 | 0.25
Creeer Affiliate | [5 empty] | PSO | 2025-04-10 | 0% | 0.02 | 0.02
Aanpassen Affiliate | [5 empty] | Implementatie | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning Arbodienst | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning CAO and pension insurances | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client regarding e-Herkenning (NL companies only!) | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0 | 0
Vul tracker in | [5 empty] | Implementation | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging van Invoicing dat klant klaarstaat in Base Fee /TR | [5 empty] | Invoicing | 2025-04-19 | 0% | 0.02 | 0.02
DISCOVERY | [6 empty] | 2025-04-18 | 100% | 6.46 | 6.46
Kick off call | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Updaten handleiding | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Controleren Sharepoint documenten werkgever | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 3 | 3
CAO Check | [5 empty] | T&L NL |  | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging T&L vragen voor Payroll Overview | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
Aanvragen Nederlands Loonheffingnummer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Aanvragen Cobra omgeving | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Mail klant: wachtperiode | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Mail PSO: gebruikers MSP case management | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Herinneren en controleren Sharepoint documenten werknemer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 2 | 2
SET UP | [6 empty] | 2026-02-10 | 55% | 7.76 | 7.76
My Servicepoint Payroll general
Voeg het Cobra nummer toe aan de Affiliate (local client reference) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Voeg contactpersonen toe aan MSP | [5 empty] | PSO |  | 0% | 0.05 | 0.05
Geef contactperso(o)n(en) toegang tot eDox | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
My Servicepoint Payroll calendar
Heen en weer mailen met de klant over de payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken kalender via PowerApp -> naar MSP uploaden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Kalender zelf goedkeuren | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Goedgekeurd door klant? | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Cobra implementatie
Navragen LH nummer + WHK% | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Invoeren werkgever (Salarisadministratie & processen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (Tabel beheer - functies en afdelingen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (HR basic - Vandaag/) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken bijkomende codes (via Tom of Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Instellen branche/pensioenregelingen (via Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Koppeling pensioenfonds | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Opladen werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 3.5 | 3.5
Activatiemail sturen naar werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Payroll verwerking
Simulaties | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Aanmaken mutatieformulier | [5 empty] | Implementatie | 0 | 0% | 0.5 | 0.5
Bij het Domestic Expertice Pack : klant tabblad toevoegen aan de facturatielijst | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Journaalposten & Grootboekrekeningenschema
met klant bespreken: inrichting journaalposten | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
aanpassen grootboekrekeningschema | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Maatwerkdocument aanvragen (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
TEST | [6 empty] | 2026-02-17 | 10% | 7.35 | 7.35
Informatie verzamelen voor de eerste proefberekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Status Payroll Overview navragen & onduidelijkheden uitzoeken | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
Parallele run (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 3.5 | 3.5
Penny Test (op verzoek van klant) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1.4 | 1.4
Factureren retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Willekeurige vragen beantwoorden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Afsluiten berekening en versturen uitleg betaling Loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
GO LIVE | [6 empty] | 2026-02-24 | 0% | 4.9 | 4.9
Informatie verzamelen voor de eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 3.5 | 3.5
Klantmail: betaling loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Factureren eerste berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Nood voor aftercare in kaart brengen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
OVERDRACHT (NAAR SERVICE TEAM) | [6 empty] | 2026-03-24 | 0% | 2.2 | 2.2
Aftercare | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Ask if client approves the Go-Live and confirm to PC | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Acceptance certificate uitsturen klant + terugbezorgen PC en invullen feedback trackker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Opvragen nieuwe dossierbeheerder EPIC cirkelleiders | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Afronden handleiding klant + mapnaam L-schijf aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
MySP Affiliate aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
MySP aanpassen payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.2 | 0.2
Klantmail sturen overdracht | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
EPIC collega : overdrachtcase aanmaken | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Klantregel uit opstartchecklist knippen naar "AFGEROND" Tabblad | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Note on C9: 5: gelukkig 4: tevreden 3: neutraal 2: ontevreden 1: ongelukkig

## DUMMY05
Opstart checklist EPIC
Demo Klant Europa | [5 empty] | Checklist international implementation | [7 empty] | HOME | Status voortgang
[11 empty] | Laatste update: | 2026-08-26 |  | Bijzonderheden klant / huidige status
Verantwoordelijke: | JV | Sales handover: | 2025-03-21 | # wns: | 27 | Koppelingen: |  |  |  | Split: | ja |  |  | Planning bevestigd; interfaces worden geïnventariseerd | Launch | 95%
(Light) PM: | Tony | Go Live: | 2026-02-27 | Affiliate: |  | Link Sharepoint pagina: | sharepoint.com |  |  | Entity country: | FR |  |  |  | Discovery | 80%
PSO: |  | Berekenen per: | 2026-01-27 | Case nr: |  | Link Payroll kalender: | mysp.com/kalender |  |  | CAO/pensioen: | nee |  |  |  | Setup | 40%
T&L contact: |  | Aanvraag LH nr: | NVT | Invoicing: | Basefee/pepm | Overdragen aan (collega/cirkel): | naam cirkel, collega |  |  | Cobra nr: |  |  |  |  | Test | 15%
Type klant: | EPIC | Aangifte deadline: | nog niet bekend | Packs: | NCSP |  |  |  |  | Protime: |  |  |  |  | Go Live | 0%
Type opstart (nw/transfer): | transfer | Status klant (1-5): | 3 | [11 empty] | Overdracht | 0%
Moeilijkheid (1-4): | 3 | Actie voor: | SD | [11 empty] | Overall | 38.33%
vrijblijvend
Taak | [5 empty] | Verantwoordelijke | Deadline | Status % | Hide | Tijd gepland | Gedaan door | Tijd besteed | Opmerkingen - afspraken / bijzonderheden / openstaand / case-ticket nr
LAUNCH | [6 empty] | 2025-04-19 | 95% | 1.2267 | 1.2267
Maak de klant aan in de checklist | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Maak de L-schijf map aan | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Controleer sales handover - SOW correct en volledig? | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Begin de handleiding van de klant in te vullen | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Verwittigen PC en PSO | [5 empty] | Rhia Burns | 2025-03-23 | 0% | 0.02 | 0.02
Stuur welkomstmail naar de klant | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-27 | 0% | 0.1 | 0.1
Creeer Sharepoint pagina | [5 empty] | PSO | 2025-03-27 | 0% | 0.016667 | 0.016667
Opladen documenten op Sharepoint + Mail naar klant (kick-off): | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-30 | 0% | 0.25 | 0.25
Creeer Affiliate | [5 empty] | PSO | 2025-04-10 | 0% | 0.02 | 0.02
Aanpassen Affiliate | [5 empty] | Implementatie | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning Arbodienst | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning CAO and pension insurances | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client regarding e-Herkenning (NL companies only!) | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0 | 0
Vul tracker in | [5 empty] | Implementation | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging van Invoicing dat klant klaarstaat in Base Fee /TR | [5 empty] | Invoicing | 2025-04-19 | 0% | 0.02 | 0.02
DISCOVERY | [6 empty] | 2025-04-18 | 80% | 4.56 | 4.56
Kick off call | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Updaten handleiding | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Controleren Sharepoint documenten werkgever | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
CAO Check | [5 empty] | T&L NL |  | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging T&L vragen voor Payroll Overview | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Aanvragen Nederlands Loonheffingnummer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Aanvragen Cobra omgeving | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Mail klant: wachtperiode | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Mail PSO: gebruikers MSP case management | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Herinneren en controleren Sharepoint documenten werknemer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 2 | 2
SET UP | [6 empty] | 2026-03-13 | 40% | 11.01 | 11.01
My Servicepoint Payroll general
Voeg het Cobra nummer toe aan de Affiliate (local client reference) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Voeg contactpersonen toe aan MSP | [5 empty] | PSO |  | 0% | 0.05 | 0.05
Geef contactperso(o)n(en) toegang tot eDox | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
My Servicepoint Payroll calendar
Heen en weer mailen met de klant over de payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken kalender via PowerApp -> naar MSP uploaden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Kalender zelf goedkeuren | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Goedgekeurd door klant? | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Cobra implementatie
Navragen LH nummer + WHK% | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Invoeren werkgever (Salarisadministratie & processen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (Tabel beheer - functies en afdelingen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (HR basic - Vandaag/) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken bijkomende codes (via Tom of Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Instellen branche/pensioenregelingen (via Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Koppeling pensioenfonds | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Opladen werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 6.75 | 6.75
Activatiemail sturen naar werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Payroll verwerking
Simulaties | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Aanmaken mutatieformulier | [5 empty] | Implementatie | 0 | 0% | 0.5 | 0.5
Bij het Domestic Expertice Pack : klant tabblad toevoegen aan de facturatielijst | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Journaalposten & Grootboekrekeningenschema
met klant bespreken: inrichting journaalposten | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
aanpassen grootboekrekeningschema | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Maatwerkdocument aanvragen (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
TEST | [6 empty] | 2026-03-20 | 15% | 11.9 | 11.9
Informatie verzamelen voor de eerste proefberekening | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
Status Payroll Overview navragen & onduidelijkheden uitzoeken | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Parallele run (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 6.75 | 6.75
Penny Test (op verzoek van klant) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 2.7 | 2.7
Factureren retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Willekeurige vragen beantwoorden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Afsluiten berekening en versturen uitleg betaling Loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
GO LIVE | [6 empty] | 2026-03-27 | 0% | 8.15 | 8.15
Informatie verzamelen voor de eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 6.75 | 6.75
Klantmail: betaling loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Factureren eerste berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Nood voor aftercare in kaart brengen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
OVERDRACHT (NAAR SERVICE TEAM) | [6 empty] | 2026-04-24 | 0% | 2.2 | 2.2
Aftercare | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Ask if client approves the Go-Live and confirm to PC | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Acceptance certificate uitsturen klant + terugbezorgen PC en invullen feedback trackker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Opvragen nieuwe dossierbeheerder EPIC cirkelleiders | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Afronden handleiding klant + mapnaam L-schijf aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
MySP Affiliate aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
MySP aanpassen payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.2 | 0.2
Klantmail sturen overdracht | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
EPIC collega : overdrachtcase aanmaken | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Klantregel uit opstartchecklist knippen naar "AFGEROND" Tabblad | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Note on C9: 5: gelukkig 4: tevreden 3: neutraal 2: ontevreden 1: ongelukkig

## DUMMY06
Opstart checklist EPIC
Demo Klant Delta | [5 empty] | Checklist international implementation | [7 empty] | HOME | Status voortgang
[11 empty] | Laatste update: | 2026-08-26 |  | Bijzonderheden klant / huidige status
Verantwoordelijke: | LJ | Sales handover: | 2025-03-21 | # wns: | 5 | Koppelingen: |  |  |  | Split: | nee |  |  | Testberekening gereed voor klantvalidatie | Launch | 100%
(Light) PM: | Dushala | Go Live: | 2026-09-26 | Affiliate: |  | Link Sharepoint pagina: | sharepoint.com |  |  | Entity country: | BE |  |  |  | Discovery | 100%
PSO: |  | Berekenen per: | 2026-09-26 | Case nr: |  | Link Payroll kalender: | mysp.com/kalender |  |  | CAO/pensioen: | ja |  |  |  | Setup | 100%
T&L contact: |  | Aanvraag LH nr: | NVT | Invoicing: | Basefee/pepm | Overdragen aan (collega/cirkel): | naam cirkel, collega |  |  | Cobra nr: |  |  |  |  | Test | 85%
Type klant: | EPIC | Aangifte deadline: | nog niet bekend | Packs: | DEP / NO |  |  |  |  | Protime: |  |  |  |  | Go Live | 30%
Type opstart (nw/transfer): | nieuw | Status klant (1-5): | 5 | [11 empty] | Overdracht | 0%
Moeilijkheid (1-4): | 2 | Actie voor: | Klant | [11 empty] | Overall | 69.17%
vrijblijvend
Taak | [5 empty] | Verantwoordelijke | Deadline | Status % | Hide | Tijd gepland | Gedaan door | Tijd besteed | Opmerkingen - afspraken / bijzonderheden / openstaand / case-ticket nr
LAUNCH | [6 empty] | 2025-04-19 | 100% | 1.2267 | 1.2267
Maak de klant aan in de checklist | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Maak de L-schijf map aan | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Controleer sales handover - SOW correct en volledig? | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Begin de handleiding van de klant in te vullen | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Verwittigen PC en PSO | [5 empty] | Rhia Burns | 2025-03-23 | 0% | 0.02 | 0.02
Stuur welkomstmail naar de klant | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-27 | 0% | 0.1 | 0.1
Creeer Sharepoint pagina | [5 empty] | PSO | 2025-03-27 | 0% | 0.016667 | 0.016667
Opladen documenten op Sharepoint + Mail naar klant (kick-off): | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-30 | 0% | 0.25 | 0.25
Creeer Affiliate | [5 empty] | PSO | 2025-04-10 | 0% | 0.02 | 0.02
Aanpassen Affiliate | [5 empty] | Implementatie | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning Arbodienst | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning CAO and pension insurances | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client regarding e-Herkenning (NL companies only!) | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0 | 0
Vul tracker in | [5 empty] | Implementation | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging van Invoicing dat klant klaarstaat in Base Fee /TR | [5 empty] | Invoicing | 2025-04-19 | 0% | 0.02 | 0.02
DISCOVERY | [6 empty] | 2025-04-18 | 100% | 6.46 | 6.46
Kick off call | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Updaten handleiding | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Controleren Sharepoint documenten werkgever | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 3 | 3
CAO Check | [5 empty] | T&L NL |  | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging T&L vragen voor Payroll Overview | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
Aanvragen Nederlands Loonheffingnummer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Aanvragen Cobra omgeving | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Mail klant: wachtperiode | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Mail PSO: gebruikers MSP case management | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Herinneren en controleren Sharepoint documenten werknemer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 2 | 2
SET UP | [6 empty] | 2026-10-10 | 100% | 6.71 | 6.71
My Servicepoint Payroll general
Voeg het Cobra nummer toe aan de Affiliate (local client reference) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Voeg contactpersonen toe aan MSP | [5 empty] | PSO |  | 0% | 0.05 | 0.05
Geef contactperso(o)n(en) toegang tot eDox | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
My Servicepoint Payroll calendar
Heen en weer mailen met de klant over de payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken kalender via PowerApp -> naar MSP uploaden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Kalender zelf goedkeuren | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Goedgekeurd door klant? | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Cobra implementatie
Navragen LH nummer + WHK% | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Invoeren werkgever (Salarisadministratie & processen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (Tabel beheer - functies en afdelingen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (HR basic - Vandaag/) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken bijkomende codes (via Tom of Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Instellen branche/pensioenregelingen (via Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Koppeling pensioenfonds | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.2 | 0.2
Opladen werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1.25 | 1.25
Activatiemail sturen naar werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Payroll verwerking
Simulaties | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Aanmaken mutatieformulier | [5 empty] | Implementatie | 0 | 0% | 0.5 | 0.5
Bij het Domestic Expertice Pack : klant tabblad toevoegen aan de facturatielijst | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Journaalposten & Grootboekrekeningenschema
met klant bespreken: inrichting journaalposten | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
aanpassen grootboekrekeningschema | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Maatwerkdocument aanvragen (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
TEST | [6 empty] | 2026-10-17 | 85% | 4.2 | 4.2
Informatie verzamelen voor de eerste proefberekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Status Payroll Overview navragen & onduidelijkheden uitzoeken | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
Parallele run (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1.25 | 1.25
Penny Test (op verzoek van klant) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Factureren retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Willekeurige vragen beantwoorden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Afsluiten berekening en versturen uitleg betaling Loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
GO LIVE | [6 empty] | 2026-10-24 | 30% | 2.65 | 2.65
Informatie verzamelen voor de eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1.25 | 1.25
Klantmail: betaling loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Factureren eerste berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Nood voor aftercare in kaart brengen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
OVERDRACHT (NAAR SERVICE TEAM) | [6 empty] | 2026-11-21 | 0% | 2.2 | 2.2
Aftercare | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Ask if client approves the Go-Live and confirm to PC | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Acceptance certificate uitsturen klant + terugbezorgen PC en invullen feedback trackker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Opvragen nieuwe dossierbeheerder EPIC cirkelleiders | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Afronden handleiding klant + mapnaam L-schijf aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
MySP Affiliate aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
MySP aanpassen payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.2 | 0.2
Klantmail sturen overdracht | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
EPIC collega : overdrachtcase aanmaken | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Klantregel uit opstartchecklist knippen naar "AFGEROND" Tabblad | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Note on C9: 5: gelukkig 4: tevreden 3: neutraal 2: ontevreden 1: ongelukkig

## DUMMY07
Opstart checklist EPIC
Demo Klant Horizon | [5 empty] | Checklist international implementation | [7 empty] | HOME | Status voortgang
[11 empty] | Laatste update: | 2026-08-26 |  | Bijzonderheden klant / huidige status
Verantwoordelijke: | JV | Sales handover: | 2025-03-21 | # wns: | 2 | Koppelingen: |  |  |  | Split: | nee |  |  | Payrollkalender en aangiftedeadline afstemmen | Launch | 100%
(Light) PM: | Tomas Bolanos | Go Live: | 2026-10-01 | Affiliate: |  | Link Sharepoint pagina: | sharepoint.com |  |  | Entity country: | FI |  |  |  | Discovery | 90%
PSO: |  | Berekenen per: | okt-26 | Case nr: |  | Link Payroll kalender: | mysp.com/kalender |  |  | CAO/pensioen: | TBC |  |  |  | Setup | 75%
T&L contact: |  | Aanvraag LH nr: | NVT | Invoicing: | Basefee/pepm | Overdragen aan (collega/cirkel): | naam cirkel, collega |  |  | Cobra nr: |  |  |  |  | Test | 40%
Type klant: | EPIC | Aangifte deadline: | nog niet bekend | Packs: | No |  |  |  |  | Protime: |  |  |  |  | Go Live | 10%
Type opstart (nw/transfer): | nieuw | Status klant (1-5): | 4 | [11 empty] | Overdracht | 0%
Moeilijkheid (1-4): | 1 | Actie voor: | SD | [11 empty] | Overall | 52.5%
vrijblijvend
Taak | [5 empty] | Verantwoordelijke | Deadline | Status % | Hide | Tijd gepland | Gedaan door | Tijd besteed | Opmerkingen - afspraken / bijzonderheden / openstaand / case-ticket nr
LAUNCH | [6 empty] | 2025-04-19 | 100% | 1.2267 | 1.2267
Maak de klant aan in de checklist | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Maak de L-schijf map aan | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Controleer sales handover - SOW correct en volledig? | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Begin de handleiding van de klant in te vullen | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Verwittigen PC en PSO | [5 empty] | Rhia Burns | 2025-03-23 | 0% | 0.02 | 0.02
Stuur welkomstmail naar de klant | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-27 | 0% | 0.1 | 0.1
Creeer Sharepoint pagina | [5 empty] | PSO | 2025-03-27 | 0% | 0.016667 | 0.016667
Opladen documenten op Sharepoint + Mail naar klant (kick-off): | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-30 | 0% | 0.25 | 0.25
Creeer Affiliate | [5 empty] | PSO | 2025-04-10 | 0% | 0.02 | 0.02
Aanpassen Affiliate | [5 empty] | Implementatie | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning Arbodienst | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning CAO and pension insurances | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client regarding e-Herkenning (NL companies only!) | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0 | 0
Vul tracker in | [5 empty] | Implementation | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging van Invoicing dat klant klaarstaat in Base Fee /TR | [5 empty] | Invoicing | 2025-04-19 | 0% | 0.02 | 0.02
DISCOVERY | [6 empty] | 2025-04-18 | 90% | 6.46 | 6.46
Kick off call | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Updaten handleiding | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Controleren Sharepoint documenten werkgever | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 3 | 3
CAO Check | [5 empty] | T&L NL |  | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging T&L vragen voor Payroll Overview | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
Aanvragen Nederlands Loonheffingnummer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Aanvragen Cobra omgeving | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Mail klant: wachtperiode | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Mail PSO: gebruikers MSP case management | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Herinneren en controleren Sharepoint documenten werknemer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 2 | 2
SET UP | [6 empty] | 2026-10-15 | 75% | 4.76 | 4.76
My Servicepoint Payroll general
Voeg het Cobra nummer toe aan de Affiliate (local client reference) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Voeg contactpersonen toe aan MSP | [5 empty] | PSO |  | 0% | 0.05 | 0.05
Geef contactperso(o)n(en) toegang tot eDox | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
My Servicepoint Payroll calendar
Heen en weer mailen met de klant over de payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken kalender via PowerApp -> naar MSP uploaden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Kalender zelf goedkeuren | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Goedgekeurd door klant? | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Cobra implementatie
Navragen LH nummer + WHK% | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Invoeren werkgever (Salarisadministratie & processen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (Tabel beheer - functies en afdelingen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (HR basic - Vandaag/) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken bijkomende codes (via Tom of Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Instellen branche/pensioenregelingen (via Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Koppeling pensioenfonds | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Opladen werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Activatiemail sturen naar werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Payroll verwerking
Simulaties | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Aanmaken mutatieformulier | [5 empty] | Implementatie | 0 | 0% | 0.5 | 0.5
Bij het Domestic Expertice Pack : klant tabblad toevoegen aan de facturatielijst | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Journaalposten & Grootboekrekeningenschema
met klant bespreken: inrichting journaalposten | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
aanpassen grootboekrekeningschema | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Maatwerkdocument aanvragen (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
TEST | [6 empty] | 2026-10-22 | 40% | 3.35 | 3.35
Informatie verzamelen voor de eerste proefberekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Status Payroll Overview navragen & onduidelijkheden uitzoeken | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
Parallele run (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Penny Test (op verzoek van klant) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.4 | 0.4
Factureren retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Willekeurige vragen beantwoorden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Afsluiten berekening en versturen uitleg betaling Loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
GO LIVE | [6 empty] | 2026-10-29 | 10% | 1.9 | 1.9
Informatie verzamelen voor de eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Klantmail: betaling loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Factureren eerste berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Nood voor aftercare in kaart brengen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
OVERDRACHT (NAAR SERVICE TEAM) | [6 empty] | 2026-11-26 | 0% | 2.2 | 2.2
Aftercare | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Ask if client approves the Go-Live and confirm to PC | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Acceptance certificate uitsturen klant + terugbezorgen PC en invullen feedback trackker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Opvragen nieuwe dossierbeheerder EPIC cirkelleiders | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Afronden handleiding klant + mapnaam L-schijf aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
MySP Affiliate aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
MySP aanpassen payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.2 | 0.2
Klantmail sturen overdracht | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
EPIC collega : overdrachtcase aanmaken | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Klantregel uit opstartchecklist knippen naar "AFGEROND" Tabblad | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Note on C9: 5: gelukkig 4: tevreden 3: neutraal 2: ontevreden 1: ongelukkig

## DUMMY08
Opstart checklist EPIC
Demo Klant Nova | [5 empty] | Checklist international implementation | [7 empty] | HOME | Status voortgang
[11 empty] | Laatste update: | 2026-08-26 |  | Bijzonderheden klant / huidige status
Verantwoordelijke: | LJ | Sales handover: | 2025-03-21 | # wns: | 42 | Koppelingen: |  |  |  | Split: | ja |  |  | Datamigratie loopt; openstaande validaties opvolgen | Launch | 100%
(Light) PM: | Dushala Halkori | Go Live: | 2026-11-26 | Affiliate: |  | Link Sharepoint pagina: | sharepoint.com |  |  | Entity country: | UK |  |  |  | Discovery | 100%
PSO: |  | Berekenen per: | 2026-11-26 | Case nr: |  | Link Payroll kalender: | mysp.com/kalender |  |  | CAO/pensioen: | nee |  |  |  | Setup | 90%
T&L contact: |  | Aanvraag LH nr: | NVT | Invoicing: | Basefee/pepm | Overdragen aan (collega/cirkel): | naam cirkel, collega |  |  | Cobra nr: |  |  |  |  | Test | 60%
Type klant: | EPIC | Aangifte deadline: | nog niet bekend | Packs: | NCSP |  |  |  |  | Protime: |  |  |  |  | Go Live | 25%
Type opstart (nw/transfer): | transfer | Status klant (1-5): | 3 | [11 empty] | Overdracht | 0%
Moeilijkheid (1-4): | 4 | Actie voor: | SD/klant | [11 empty] | Overall | 62.5%
vrijblijvend
Taak | [5 empty] | Verantwoordelijke | Deadline | Status % | Hide | Tijd gepland | Gedaan door | Tijd besteed | Opmerkingen - afspraken / bijzonderheden / openstaand / case-ticket nr
LAUNCH | [6 empty] | 2025-04-19 | 100% | 1.2267 | 1.2267
Maak de klant aan in de checklist | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Maak de L-schijf map aan | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Controleer sales handover - SOW correct en volledig? | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Begin de handleiding van de klant in te vullen | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Verwittigen PC en PSO | [5 empty] | Rhia Burns | 2025-03-23 | 0% | 0.02 | 0.02
Stuur welkomstmail naar de klant | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-27 | 0% | 0.1 | 0.1
Creeer Sharepoint pagina | [5 empty] | PSO | 2025-03-27 | 0% | 0.016667 | 0.016667
Opladen documenten op Sharepoint + Mail naar klant (kick-off): | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-30 | 0% | 0.25 | 0.25
Creeer Affiliate | [5 empty] | PSO | 2025-04-10 | 0% | 0.02 | 0.02
Aanpassen Affiliate | [5 empty] | Implementatie | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning Arbodienst | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning CAO and pension insurances | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client regarding e-Herkenning (NL companies only!) | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0 | 0
Vul tracker in | [5 empty] | Implementation | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging van Invoicing dat klant klaarstaat in Base Fee /TR | [5 empty] | Invoicing | 2025-04-19 | 0% | 0.02 | 0.02
DISCOVERY | [6 empty] | 2025-04-18 | 100% | 4.56 | 4.56
Kick off call | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Updaten handleiding | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Controleren Sharepoint documenten werkgever | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
CAO Check | [5 empty] | T&L NL |  | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging T&L vragen voor Payroll Overview | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Aanvragen Nederlands Loonheffingnummer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Aanvragen Cobra omgeving | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Mail klant: wachtperiode | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Mail PSO: gebruikers MSP case management | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Herinneren en controleren Sharepoint documenten werknemer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 2 | 2
SET UP | [6 empty] | 2026-12-10 | 90% | 14.76 | 14.76
My Servicepoint Payroll general
Voeg het Cobra nummer toe aan de Affiliate (local client reference) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Voeg contactpersonen toe aan MSP | [5 empty] | PSO |  | 0% | 0.05 | 0.05
Geef contactperso(o)n(en) toegang tot eDox | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
My Servicepoint Payroll calendar
Heen en weer mailen met de klant over de payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken kalender via PowerApp -> naar MSP uploaden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Kalender zelf goedkeuren | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Goedgekeurd door klant? | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Cobra implementatie
Navragen LH nummer + WHK% | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Invoeren werkgever (Salarisadministratie & processen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (Tabel beheer - functies en afdelingen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (HR basic - Vandaag/) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken bijkomende codes (via Tom of Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Instellen branche/pensioenregelingen (via Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Koppeling pensioenfonds | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Opladen werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 10.5 | 10.5
Activatiemail sturen naar werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Payroll verwerking
Simulaties | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Aanmaken mutatieformulier | [5 empty] | Implementatie | 0 | 0% | 0.5 | 0.5
Bij het Domestic Expertice Pack : klant tabblad toevoegen aan de facturatielijst | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Journaalposten & Grootboekrekeningenschema
met klant bespreken: inrichting journaalposten | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
aanpassen grootboekrekeningschema | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Maatwerkdocument aanvragen (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
TEST | [6 empty] | 2026-12-17 | 60% | 17.15 | 17.15
Informatie verzamelen voor de eerste proefberekening | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
Status Payroll Overview navragen & onduidelijkheden uitzoeken | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Parallele run (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 10.5 | 10.5
Penny Test (op verzoek van klant) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 4.2 | 4.2
Factureren retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Willekeurige vragen beantwoorden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Afsluiten berekening en versturen uitleg betaling Loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
GO LIVE | [6 empty] | 2026-12-24 | 25% | 11.9 | 11.9
Informatie verzamelen voor de eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 10.5 | 10.5
Klantmail: betaling loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Factureren eerste berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Nood voor aftercare in kaart brengen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
OVERDRACHT (NAAR SERVICE TEAM) | [6 empty] | 2027-01-21 | 0% | 2.2 | 2.2
Aftercare | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Ask if client approves the Go-Live and confirm to PC | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Acceptance certificate uitsturen klant + terugbezorgen PC en invullen feedback trackker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Opvragen nieuwe dossierbeheerder EPIC cirkelleiders | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Afronden handleiding klant + mapnaam L-schijf aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
MySP Affiliate aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
MySP aanpassen payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.2 | 0.2
Klantmail sturen overdracht | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
EPIC collega : overdrachtcase aanmaken | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Klantregel uit opstartchecklist knippen naar "AFGEROND" Tabblad | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Note on C9: 5: gelukkig 4: tevreden 3: neutraal 2: ontevreden 1: ongelukkig

## DUMMY09
Opstart checklist EPIC
Demo Klant Atlas | [5 empty] | Checklist international implementation | [7 empty] | HOME | Status voortgang
[11 empty] | Laatste update: | 2026-08-26 |  | Bijzonderheden klant / huidige status
Verantwoordelijke: | JV | Sales handover: | 2025-03-21 | # wns: | 11 | Koppelingen: |  |  |  | Split: | nee |  |  | Simulatie ingepland na ontvangst laatste mutaties | Launch | 100%
(Light) PM: | Tomas | Go Live: | 2026-12-26 | Affiliate: |  | Link Sharepoint pagina: | sharepoint.com |  |  | Entity country: | ES |  |  |  | Discovery | 100%
PSO: |  | Berekenen per: | 2026-12-26 | Case nr: |  | Link Payroll kalender: | mysp.com/kalender |  |  | CAO/pensioen: | TBC |  |  |  | Setup | 100%
T&L contact: |  | Aanvraag LH nr: | NVT | Invoicing: | Basefee/pepm | Overdragen aan (collega/cirkel): | naam cirkel, collega |  |  | Cobra nr: |  |  |  |  | Test | 95%
Type klant: | EPIC | Aangifte deadline: | nog niet bekend | Packs: | DEP / NO |  |  |  |  | Protime: |  |  |  |  | Go Live | 70%
Type opstart (nw/transfer): | nieuw | Status klant (1-5): | 5 | [11 empty] | Overdracht | 20%
Moeilijkheid (1-4): | 2 | Actie voor: | Klant | [11 empty] | Overall | 80.83%
vrijblijvend
Taak | [5 empty] | Verantwoordelijke | Deadline | Status % | Hide | Tijd gepland | Gedaan door | Tijd besteed | Opmerkingen - afspraken / bijzonderheden / openstaand / case-ticket nr
LAUNCH | [6 empty] | 2025-04-19 | 100% | 1.2267 | 1.2267
Maak de klant aan in de checklist | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Maak de L-schijf map aan | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Controleer sales handover - SOW correct en volledig? | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Begin de handleiding van de klant in te vullen | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Verwittigen PC en PSO | [5 empty] | Rhia Burns | 2025-03-23 | 0% | 0.02 | 0.02
Stuur welkomstmail naar de klant | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-27 | 0% | 0.1 | 0.1
Creeer Sharepoint pagina | [5 empty] | PSO | 2025-03-27 | 0% | 0.016667 | 0.016667
Opladen documenten op Sharepoint + Mail naar klant (kick-off): | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-30 | 0% | 0.25 | 0.25
Creeer Affiliate | [5 empty] | PSO | 2025-04-10 | 0% | 0.02 | 0.02
Aanpassen Affiliate | [5 empty] | Implementatie | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning Arbodienst | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning CAO and pension insurances | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client regarding e-Herkenning (NL companies only!) | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0 | 0
Vul tracker in | [5 empty] | Implementation | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging van Invoicing dat klant klaarstaat in Base Fee /TR | [5 empty] | Invoicing | 2025-04-19 | 0% | 0.02 | 0.02
DISCOVERY | [6 empty] | 2025-04-18 | 100% | 6.46 | 6.46
Kick off call | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Updaten handleiding | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Controleren Sharepoint documenten werkgever | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 3 | 3
CAO Check | [5 empty] | T&L NL |  | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging T&L vragen voor Payroll Overview | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
Aanvragen Nederlands Loonheffingnummer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Aanvragen Cobra omgeving | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Mail klant: wachtperiode | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Mail PSO: gebruikers MSP case management | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Herinneren en controleren Sharepoint documenten werknemer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 2 | 2
SET UP | [6 empty] | 2027-01-09 | 100% | 7.01 | 7.01
My Servicepoint Payroll general
Voeg het Cobra nummer toe aan de Affiliate (local client reference) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Voeg contactpersonen toe aan MSP | [5 empty] | PSO |  | 0% | 0.05 | 0.05
Geef contactperso(o)n(en) toegang tot eDox | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
My Servicepoint Payroll calendar
Heen en weer mailen met de klant over de payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken kalender via PowerApp -> naar MSP uploaden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Kalender zelf goedkeuren | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Goedgekeurd door klant? | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Cobra implementatie
Navragen LH nummer + WHK% | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Invoeren werkgever (Salarisadministratie & processen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (Tabel beheer - functies en afdelingen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (HR basic - Vandaag/) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken bijkomende codes (via Tom of Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Instellen branche/pensioenregelingen (via Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Koppeling pensioenfonds | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Opladen werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 2.75 | 2.75
Activatiemail sturen naar werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Payroll verwerking
Simulaties | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Aanmaken mutatieformulier | [5 empty] | Implementatie | 0 | 0% | 0.5 | 0.5
Bij het Domestic Expertice Pack : klant tabblad toevoegen aan de facturatielijst | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Journaalposten & Grootboekrekeningenschema
met klant bespreken: inrichting journaalposten | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
aanpassen grootboekrekeningschema | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Maatwerkdocument aanvragen (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
TEST | [6 empty] | 2027-01-16 | 95% | 6.3 | 6.3
Informatie verzamelen voor de eerste proefberekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Status Payroll Overview navragen & onduidelijkheden uitzoeken | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
Parallele run (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 2.75 | 2.75
Penny Test (op verzoek van klant) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1.1 | 1.1
Factureren retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Willekeurige vragen beantwoorden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Afsluiten berekening en versturen uitleg betaling Loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
GO LIVE | [6 empty] | 2027-01-23 | 70% | 4.15 | 4.15
Informatie verzamelen voor de eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 2.75 | 2.75
Klantmail: betaling loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Factureren eerste berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Nood voor aftercare in kaart brengen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
OVERDRACHT (NAAR SERVICE TEAM) | [6 empty] | 2027-02-20 | 20% | 2.2 | 2.2
Aftercare | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Ask if client approves the Go-Live and confirm to PC | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Acceptance certificate uitsturen klant + terugbezorgen PC en invullen feedback trackker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Opvragen nieuwe dossierbeheerder EPIC cirkelleiders | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Afronden handleiding klant + mapnaam L-schijf aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
MySP Affiliate aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
MySP aanpassen payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.2 | 0.2
Klantmail sturen overdracht | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
EPIC collega : overdrachtcase aanmaken | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Klantregel uit opstartchecklist knippen naar "AFGEROND" Tabblad | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Note on C9: 5: gelukkig 4: tevreden 3: neutraal 2: ontevreden 1: ongelukkig

## DUMMY10
Opstart checklist EPIC
Demo Klant Zenith | [5 empty] | Checklist international implementation | [7 empty] | HOME | Status voortgang
[11 empty] | Laatste update: | 2026-08-26 |  | Bijzonderheden klant / huidige status
Verantwoordelijke: | LJ | Sales handover: | 2025-03-21 | # wns: | 65 | Koppelingen: |  |  |  | Split: | ja |  |  | Go-livevoorbereiding en overdrachtsplan in uitvoering | Launch | 100%
(Light) PM: | Tony | Go Live: | 2026-01-27 | Affiliate: |  | Link Sharepoint pagina: | sharepoint.com |  |  | Entity country: | BE en NL |  |  |  | Discovery | 100%
PSO: |  | Berekenen per: | 2026-01-27 | Case nr: |  | Link Payroll kalender: | mysp.com/kalender |  |  | CAO/pensioen: | ja |  |  |  | Setup | 100%
T&L contact: |  | Aanvraag LH nr: | NVT | Invoicing: | Basefee/pepm | Overdragen aan (collega/cirkel): | naam cirkel, collega |  |  | Cobra nr: |  |  |  |  | Test | 100%
Type klant: | EPIC | Aangifte deadline: | nog niet bekend | Packs: | NCSP |  |  |  |  | Protime: |  |  |  |  | Go Live | 85%
Type opstart (nw/transfer): | transfer | Status klant (1-5): | 4 | [11 empty] | Overdracht | 45%
Moeilijkheid (1-4): | 4 | Actie voor: | SD | [11 empty] | Overall | 88.33%
vrijblijvend
Taak | [5 empty] | Verantwoordelijke | Deadline | Status % | Hide | Tijd gepland | Gedaan door | Tijd besteed | Opmerkingen - afspraken / bijzonderheden / openstaand / case-ticket nr
LAUNCH | [6 empty] | 2025-04-19 | 100% | 1.2267 | 1.2267
Maak de klant aan in de checklist | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Maak de L-schijf map aan | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Controleer sales handover - SOW correct en volledig? | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Begin de handleiding van de klant in te vullen | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-23 | 0% | 0.1 | 0.1
Verwittigen PC en PSO | [5 empty] | Rhia Burns | 2025-03-23 | 0% | 0.02 | 0.02
Stuur welkomstmail naar de klant | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-27 | 0% | 0.1 | 0.1
Creeer Sharepoint pagina | [5 empty] | PSO | 2025-03-27 | 0% | 0.016667 | 0.016667
Opladen documenten op Sharepoint + Mail naar klant (kick-off): | [5 empty] | Implementatie | 2025-03-30 | 0% | 0.25 | 0.25
Creeer Affiliate | [5 empty] | PSO | 2025-04-10 | 0% | 0.02 | 0.02
Aanpassen Affiliate | [5 empty] | Implementatie | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning Arbodienst | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client concerning CAO and pension insurances | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0.1 | 0.1
Send mail to client regarding e-Herkenning (NL companies only!) | [5 empty] | Implementation | 2025-04-03 | 0% | 0 | 0
Vul tracker in | [5 empty] | Implementation | 2025-04-10 | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging van Invoicing dat klant klaarstaat in Base Fee /TR | [5 empty] | Invoicing | 2025-04-19 | 0% | 0.02 | 0.02
DISCOVERY | [6 empty] | 2025-04-18 | 100% | 4.56 | 4.56
Kick off call | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Updaten handleiding | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Controleren Sharepoint documenten werkgever | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
CAO Check | [5 empty] | T&L NL |  | 0% | 0.1 | 0.1
Bevestiging T&L vragen voor Payroll Overview | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Aanvragen Nederlands Loonheffingnummer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Aanvragen Cobra omgeving | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Mail klant: wachtperiode | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Mail PSO: gebruikers MSP case management | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Herinneren en controleren Sharepoint documenten werknemer | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 2 | 2
SET UP | [6 empty] | 2026-02-10 | 100% | 21.71 | 21.71
My Servicepoint Payroll general
Voeg het Cobra nummer toe aan de Affiliate (local client reference) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Voeg contactpersonen toe aan MSP | [5 empty] | PSO |  | 0% | 0.05 | 0.05
Geef contactperso(o)n(en) toegang tot eDox | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
My Servicepoint Payroll calendar
Heen en weer mailen met de klant over de payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken kalender via PowerApp -> naar MSP uploaden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Kalender zelf goedkeuren | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Goedgekeurd door klant? | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Updaten tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Cobra implementatie
Navragen LH nummer + WHK% | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Invoeren werkgever (Salarisadministratie & processen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (Tabel beheer - functies en afdelingen) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Invoeren werkgever (HR basic - Vandaag/) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Aanmaken bijkomende codes (via Tom of Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Instellen branche/pensioenregelingen (via Steven) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Koppeling pensioenfonds | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.2 | 0.2
Opladen werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 16.25 | 16.25
Activatiemail sturen naar werknemers | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.02 | 0.02
Payroll verwerking
Simulaties | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Aanmaken mutatieformulier | [5 empty] | Implementatie | 0 | 0% | 0.5 | 0.5
Bij het Domestic Expertice Pack : klant tabblad toevoegen aan de facturatielijst | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0 | 0
Journaalposten & Grootboekrekeningenschema
met klant bespreken: inrichting journaalposten | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
aanpassen grootboekrekeningschema | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Maatwerkdocument aanvragen (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
TEST | [6 empty] | 2026-02-17 | 100% | 25.2 | 25.2
Informatie verzamelen voor de eerste proefberekening | [5 empty] | Implementatie |  | 100% | 0 | 0
Status Payroll Overview navragen & onduidelijkheden uitzoeken | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Parallele run (indien van toepassing) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 16.25 | 16.25
Penny Test (op verzoek van klant) | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 6.5 | 6.5
Factureren retroactieve berekeningen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Willekeurige vragen beantwoorden | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Afsluiten berekening en versturen uitleg betaling Loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
GO LIVE | [6 empty] | 2026-02-24 | 85% | 17.65 | 17.65
Informatie verzamelen voor de eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 1 | 1
Eerste live berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 16.25 | 16.25
Klantmail: betaling loonheffingen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Factureren eerste berekening | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Nood voor aftercare in kaart brengen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
OVERDRACHT (NAAR SERVICE TEAM) | [6 empty] | 2026-03-24 | 45% | 2.2 | 2.2
Aftercare | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.5 | 0.5
Ask if client approves the Go-Live and confirm to PC | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Acceptance certificate uitsturen klant + terugbezorgen PC en invullen feedback trackker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Opvragen nieuwe dossierbeheerder EPIC cirkelleiders | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Afronden handleiding klant + mapnaam L-schijf aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
MySP Affiliate aanpassen | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
MySP aanpassen payroll kalender | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.2 | 0.2
Klantmail sturen overdracht | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
EPIC collega : overdrachtcase aanmaken | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.25 | 0.25
Update tracker | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Klantregel uit opstartchecklist knippen naar "AFGEROND" Tabblad | [5 empty] | Implementatie |  | 0% | 0.1 | 0.1
Note on C9: 5: gelukkig 4: tevreden 3: neutraal 2: ontevreden 1: ongelukkig