## draaitabel
Rijlabels | Aantal van Customer | Aantal van BU1
EG | 3
SS | 10 | 6
(leeg)
LJ | 26 | 15
TK | 6 | 1
GN | 3
Eindtotaal | 48 | 22
Go-live | (Meerdere items)
Aantal van Customer | Kolomlabels
Rijlabels | SS | LJ | TK | Eindtotaal
FTI Consulting Belgium SRL | 1 |  |  | 1
Gambit Financial Solutions | 1 |  |  | 1
Creneau |  |  | 1 | 1
Kuantic Benelux |  | 1 |  | 1
Ohme Operations Ireland Ltd |  | 1 |  | 1
Keune Haircosmetics Belgium NV |  | 1 |  | 1
VDW Bikes BV |  | 1 |  | 1
Pulso Europe BV |  | 1 |  | 1
Galapagos Biopharma Netherlands (AlfaSigma) | 1 |  |  | 1
Soenen Golfkarton Nederland BV |  | 1 |  | 1
Natus Manufacturing Ltd |  | 1 |  | 1
Staubli Benelux | 1 |  |  | 1
Murprotec Nederland |  |  | 1 | 1
Eindtotaal | 4 | 7 | 2 | 13

## GENERAL
Klantnummer | Customer | Service | Owner | HRM | Aanleverdatum | Eerste dag HRM | Go-live | Test 1 | Test 2 | TWK | Overall status | Launch | Discovery | Setup | Invoer klantgege | salarisadmin | loonheffingen | Instellingen | Loonstroken en jaaropgave | Import mw | Diversen | HRM | Testopvraag | Documenten | Test 1 | Test 2 | Journaal | Go Live | # wns | Laatste update
941480 | Uzizonder bv. | All in + proff + HR BPO | Rebecca | Doris | 0 | Ntb | 2026-04-01 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45 | Doris plant vanaf 20 april. Daarvoor dus stamdata erin
Hegeman | Hegevrouw | Ntb | Ntb | Ntb | - | Ntb | 2027-01-01 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
941478 | Topsa Belgium | MPS + Prof | Rebecca | Doris | Ntb | Ntv | 2027-01-01 | 0 |  | Nvt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70 | In juni contact voor kickoff.
941485 | Proximees | MPS + PREM | Rebecca | Pim | Ntb | Ntb | 2027-01-01 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 220 | Case aangemaakt en on hold gezet. Wanneer deze oppopt de klant bellen. Klant wil in zomer pas gebeld worden om implementatie op te starten.
941479 | Blue Stier Nederland | BPO | Rebecca | Mohamed | Ntb | Ntb | 2027-01-01 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 201 | Nick belt/mailt voor kickoff. Bij voorkeur op locatie. Evt Mohamed hierin meenemen.
941490 | Logistiek Logistics | MPS | Nick | Doris | 0 | 0 | 2027-01-01 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 240 | Wil in 2026 nog live met verzuim. Kickoff 8 mei
941497 | Bouw BV | Mps + proff | Nick | Mirjam | Ntb | ntb | 2027-01-01 | 0 |  | Nvt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75 | 0
941468
941467
Formulas:
Aanleverdatum = IFERROR(INDIRECT("'"&[Klantnummer]&"'!D9")," ")
Go-live = IFERROR(INDIRECT("'"&[Klantnummer]&"'!D4")," ")
Test 1 = IFERROR(INDIRECT("'"&[Klantnummer]&"'!D7")," ")
TWK = IFERROR(INDIRECT("'"&[Klantnummer]&"'!D5")," ")
Eerste dag HRM = IFERROR(INDIRECT("'"&[Klantnummer]&"'!B9")," ")

## 941497
Bouw BV | [5 empty] | Checklist Domestic implementation | [7 empty] | HOME
[11 empty] | laatste update : |  |  | Status voortgang |  | SETUP uitsplitsing |  | TEST uitsplitsing |  | Overig
Verantwoordelijke: | Nick | Go Live: | 2027-01-01 | Case nr: |  | Koppelingen:
Dienstverlening: | Mps + proff | TWK: | Nvt | Affiliate: | 941497 |  | VDN | [6 empty] | Launch | 0% | Invoer klantgeg | 0% | Documenten | 0% | HRM | 0%
Teams link |  | Betaaldatum |  | # wns: | 75 | [8 empty] | Discovery | 0% | Salarisadministratie | 0% | Test per 1 | 0%
HRM consultant: | Mirjam | Testrun 1 | [11 empty] | Setup | 0% | Loonheffingen en fonds | 0% | Test per 2 | 0%
|  | Testrun 2 | [11 empty] | Test | 0% | Instellingen | 0% | Journaal | 0%
Eerste dag HRM | ntb | Aanleverdata | Ntb | [10 empty] | Go Live | 0% | Loonstroken en Jaaropgave | 0%
[14 empty] | Overall | 0% | Import medewerkers | 0%
[12 empty] | vrijblijvend |  |  |  | Diversen | 0%
Taak | [5 empty] | Verantwoordelijke | Datum invoer | Status % | Hide | Tijd gepland | Gedaan door | Tijd besteed | Opmerkingen - afspraken / bijzonderheden / openstaand / case-ticket nr
LAUNCH | [7 empty] | 0% | 10 | 10
Maak de klant aan in de checklist | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Sales overdracht - bekijken overeenkomst | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Doornemen opdrachtbevestiging + checken of omgeving is aangevraagd door Projectoffice | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Interne kick off: Team (HR + salaris) Consultant informeren over salarisplanning en gezamenlijk datum afstemmen voor intake | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant bellen voor inplannen kick off + bevestiging via mail sturen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Officiële aftrap - Kick off meeting (nav template kick off) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afspraken opschrijven in een mail naar de klant (welkomstmail) + globale planning + discovery documenten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Opvragen betaalkalender | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant + consultants toevoegen aan teams | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Contactpersonen salesforce toevoegen + jezelf toevoegen als service owner | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
DISCOVERY | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Klant invullen en terugsturen Inventarisatie document en gevraagde overige documenten | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1 |  |  | LET op we starten pas als de documenten COMPLEET zijn
Aanleveren bestand stamgegevens in standaard import format | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren inventarisatie document lease auto | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren WHK beschikking | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Salaris implementatie consultant checkt of alle documenten compleet zijn | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
SET UP
Payroll | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Invoeren klantgegevens
Salarisprocessen koppelen bij de klant | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Salarisadministratie | [7 empty] | 0% | 7 | 7
NAW gegevens klant invoeren/aanvullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Bank gegevens invullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonheffingnummer invullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Branchetabel invoeren | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichting salarisadministratie | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Normuren vullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichten rekeningschema | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonheffingen en fonds | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Werknemersverzekeringen wijzigen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Instellingen | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Reserveringen aanpassen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonstroken en Jaaropgave | [7 empty] | 0% | 2 | 2
Loonstrook instellingen aanpassen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Extra velden op loonstrook (tbv reserveringen) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Import medewerkers | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Controlleer en pas waarnodig het bestand import aan | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Activeren import stamgegevens | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Via Cloud diensten medewerkers importeren | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
HRM consultant informeren dat ze kunnen starten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant informeren : standaard mail nog op te maken | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Diversen | [7 empty] | 0% | 6 | 6
Automatisch pensioenaangifte inregelen indien afgenomen (UPA) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afstemmen en inregelen welke output na elke run willen ontvangen middels het archief | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afstemmen en aanmaken betaalkalender | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Koppeling aan salarisrobot | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Overlopende saldi reserveringen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichten betaalkalender | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
HRM (kan starten na import stamgegevens) | [7 empty] | 0% | 2 | 2
Implementatie Cobra8 HRM | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Medewerkers toegang geven | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Koppelingen | [7 empty] | 100% | 0 | 1
Protime | [5 empty] | HRM consultant | NVT | 100% | 0 | 1
DOCUMENTEN VOOR TEST | [7 empty] | 0% | 3 | 3
Aanleveren loonstroken voorgaande maanden | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren loonjournaalpost met hierop de grootboeknummers of hist. overzicht | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren huidig historisch salarisoverzicht (voor test) | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
TEST periode 1 | [7 empty] | 0% | 4 | 4
Check journaalpost, loonstrook, historisch sal.overzicht | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Schaduwdraaien maand 1 | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Output run aanleveren ter controle | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord vragen op schaduwrun | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
TEST periode 2 | [7 empty] | 0% | 4 | 4
check journaalpost, loonstrook, historisch sal.overzicht | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Schaduwdraaien maand 1 | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Output run aanleveren ter controle | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord vragen op schaduwrun | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Journaal | [7 empty] | 0% | 6 | 6
Grootboeknummers inrichten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Op basis van test journaal inrichten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
akkoord op journaal | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Bespreken schaduwrun/journaal | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Data up do date houden in Cobra - na master upload | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Begeleiding bij officiele loonverwerking ( eerste 3 maanden) | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Go Live - Live per januari | [7 empty] | 0% | 8 | 8
Inrichting vandaag beheer (proef- en loonverwerking en LA akkoord, jaaroverzichten gereed - indien wij dit laatste voor klant doen) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klantprocessen koppelen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken saldi en jaarloon BT | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant vraagt proefrun aan | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Controle prerun, feedback naar SD Worx sturen | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Finaliseren run na verwerken feedback | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
ESS module - inlog verstrekken naar medewerkers | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Output opleveren | [5 empty] | Klant bij afsluiten |  | 0% | 1 | 1
Go Live - Live in een ander maand met twk januari | [7 empty] | 0% | 8 | 8
Inrichting vandaag beheer (proef- en loonverwerking en LA akkoord, jaaroverzichten gereed - indien wij dit laatste voor klant doen) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken saldi en jaarloon BT | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken al gedane periodes | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Controle gedane periode verschillen bespreken met klant | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord klant op verwerkte periode | [5 empty] | klant |  | 0% | 1 | 1
Finaliseren periode na verwerken feedback | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
ESS module - inlog verstrekken naar medewerkers | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Output opleveren | [5 empty] | Klant bij afsluiten |  | 0% | 1 | 1
9. Afsluiten implementatie | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Na de eerste live salarisverwerking mailt de projectleider naar Projectoffice Payroll implementatie van dit project is afgerond | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Evaluatie | [5 empty] | All |  | 0% | 1 | 1
Afsluiten project - per mail bevestigen inclusief duidelijke scheidslijn met opstart v/d reguliere dienstverlening. | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
De projectmanager kopieert de aan de klant gestuurde mail en plakt deze in Teams als post in de map Klantdocumentatie zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn. | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Facturatie checken met Sylvie | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Aanmaken event in salesforce
Opleidingen | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Cobra Salaris Basis | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra HRM | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra Beheer 1 | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra Beheer 2 | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Salaris Inrichten | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1

## 941490
Logistiek Logistics | [5 empty] | Checklist Domestic implementation | [7 empty] | HOME
[11 empty] | laatste update : |  |  | Status voortgang |  | SETUP uitsplitsing |  | TEST uitsplitsing |  | Overig
Verantwoordelijke: | Nick | Go Live: | 2027-01-01 | Case nr: |  | Koppelingen: |  |  |  |  | Wil in 2026 nog live met verzuim. Kickoff 8 mei
Dienstverlening: | MPS | TWK: |  | Affiliate: | 941490 | [8 empty] | Launch | 0% | Invoer klantgeg | 0% | Documenten | 0% | HRM | 0%
Teams link |  | Betaaldatum |  | # wns: | 240 | [8 empty] | Discovery | 0% | Salarisadministratie | 0% | Test per 1 | 0%
HRM consultant: | Doris | Testrun 1 | [11 empty] | Setup | 0% | Loonheffingen en fonds | 0% | Test per 2 | 0%
|  | Testrun 2 | [11 empty] | Test | 0% | Instellingen | 0% | Journaal | 0%
Eerste dag HRM |  | Aanleverdata | [11 empty] | Go Live | 0% | Loonstroken en Jaaropgave | 0%
[14 empty] | Overall | 0% | Import medewerkers | 0%
[12 empty] | vrijblijvend |  |  |  | Diversen | 0%
Taak | [5 empty] | Verantwoordelijke | Datum invoer | Status % | Hide | Tijd gepland | Gedaan door | Tijd besteed | Opmerkingen - afspraken / bijzonderheden / openstaand / case-ticket nr
LAUNCH | [7 empty] | 0% | 10 | 10
Maak de klant aan in de checklist | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Sales overdracht - bekijken overeenkomst | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Doornemen opdrachtbevestiging + checken of omgeving is aangevraagd door Projectoffice | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Interne kick off: Team (HR + salaris) Consultant informeren over salarisplanning en gezamenlijk datum afstemmen voor intake | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant bellen voor inplannen kick off + bevestiging via mail sturen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Officiële aftrap - Kick off meeting (nav template kick off) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afspraken opschrijven in een mail naar de klant (welkomstmail) + globale planning + discovery documenten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Opvragen betaalkalender | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant + consultants toevoegen aan teams | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Contactpersonen salesforce toevoegen + jezelf toevoegen als service owner | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
DISCOVERY | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Klant invullen en terugsturen Inventarisatie document en gevraagde overige documenten | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1 |  |  | LET op we starten pas als de documenten COMPLEET zijn
Aanleveren bestand stamgegevens in standaard import format | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren inventarisatie document lease auto | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren WHK beschikking | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Salaris implementatie consultant checkt of alle documenten compleet zijn | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
SET UP
Payroll | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Invoeren klantgegevens
Salarisprocessen koppelen bij de klant | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Salarisadministratie | [7 empty] | 0% | 7 | 7
NAW gegevens klant invoeren/aanvullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Bank gegevens invullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonheffingnummer invullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Branchetabel invoeren | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichting salarisadministratie | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Normuren vullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichten rekeningschema | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonheffingen en fonds | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Werknemersverzekeringen wijzigen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Instellingen | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Reserveringen aanpassen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonstroken en Jaaropgave | [7 empty] | 0% | 2 | 2
Loonstrook instellingen aanpassen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Extra velden op loonstrook (tbv reserveringen) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Import medewerkers | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Controlleer en pas waarnodig het bestand import aan | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Activeren import stamgegevens | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Via Cloud diensten medewerkers importeren | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
HRM consultant informeren dat ze kunnen starten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant informeren : standaard mail nog op te maken | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Diversen | [7 empty] | 0% | 6 | 6
Automatisch pensioenaangifte inregelen indien afgenomen (UPA) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afstemmen en inregelen welke output na elke run willen ontvangen middels het archief | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afstemmen en aanmaken betaalkalender | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Koppeling aan salarisrobot | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Overlopende saldi reserveringen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichten betaalkalender | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
HRM (kan starten na import stamgegevens) | [7 empty] | 0% | 2 | 2
Implementatie Cobra8 HRM | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Medewerkers toegang geven | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Koppelingen | [7 empty] | 100% | 0 | 1
Protime | [5 empty] | HRM consultant | NVT | 100% | 0 | 1
DOCUMENTEN VOOR TEST | [7 empty] | 0% | 3 | 3
Aanleveren loonstroken voorgaande maanden | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren loonjournaalpost met hierop de grootboeknummers of hist. overzicht | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren huidig historisch salarisoverzicht (voor test) | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
TEST periode 1 | [7 empty] | 0% | 4 | 4
Check journaalpost, loonstrook, historisch sal.overzicht | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Schaduwdraaien maand 1 | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Output run aanleveren ter controle | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord vragen op schaduwrun | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
TEST periode 2 | [7 empty] | 0% | 4 | 4
check journaalpost, loonstrook, historisch sal.overzicht | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Schaduwdraaien maand 1 | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Output run aanleveren ter controle | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord vragen op schaduwrun | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Journaal | [7 empty] | 0% | 6 | 6
Grootboeknummers inrichten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Op basis van test journaal inrichten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
akkoord op journaal | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Bespreken schaduwrun/journaal | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Data up do date houden in Cobra - na master upload | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Begeleiding bij officiele loonverwerking ( eerste 3 maanden) | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Go Live - Live per januari | [7 empty] | 0% | 8 | 8
Inrichting vandaag beheer (proef- en loonverwerking en LA akkoord, jaaroverzichten gereed - indien wij dit laatste voor klant doen) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klantprocessen koppelen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken saldi en jaarloon BT | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant vraagt proefrun aan | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Controle prerun, feedback naar SD Worx sturen | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Finaliseren run na verwerken feedback | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
ESS module - inlog verstrekken naar medewerkers | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Output opleveren | [5 empty] | Klant bij afsluiten |  | 0% | 1 | 1
Go Live - Live in een ander maand met twk januari | [7 empty] | 0% | 8 | 8
Inrichting vandaag beheer (proef- en loonverwerking en LA akkoord, jaaroverzichten gereed - indien wij dit laatste voor klant doen) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken saldi en jaarloon BT | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken al gedane periodes | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Controle gedane periode verschillen bespreken met klant | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord klant op verwerkte periode | [5 empty] | klant |  | 0% | 1 | 1
Finaliseren periode na verwerken feedback | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
ESS module - inlog verstrekken naar medewerkers | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Output opleveren | [5 empty] | Klant bij afsluiten |  | 0% | 1 | 1
9. Afsluiten implementatie | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Na de eerste live salarisverwerking mailt de projectleider naar Projectoffice Payroll implementatie van dit project is afgerond | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Evaluatie | [5 empty] | All |  | 0% | 1 | 1
Afsluiten project - per mail bevestigen inclusief duidelijke scheidslijn met opstart v/d reguliere dienstverlening. | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
De projectmanager kopieert de aan de klant gestuurde mail en plakt deze in Teams als post in de map Klantdocumentatie zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn. | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Facturatie checken met Sylvie | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Aanmaken event in salesforce
Opleidingen | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Cobra Salaris Basis | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra HRM | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra Beheer 1 | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra Beheer 2 | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Salaris Inrichten | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1

## 941480
Uzizonder bv. | [5 empty] | Checklist Domestic implementation | [7 empty] | HOME
[11 empty] | laatste update : |  |  | Status voortgang |  | SETUP uitsplitsing |  | TEST uitsplitsing |  | Overig
Verantwoordelijke: | Rebecca | Go Live: | 2026-04-01 | Case nr: |  | Koppelingen: | Nvt |  |  |  | Doris plant vanaf 20 april. Daarvoor dus stamdata erin
Dienstverlening: | All in + proff + HR BPO | TWK: |  | Affiliate: | 941480 | [8 empty] | Launch | 0% | Invoer klantgeg | 0% | Documenten | 0% | HRM | 0%
Teams link |  | Betaaldatum |  | # wns: | 45 | [8 empty] | Discovery | 0% | Salarisadministratie | 0% | Test per 1 | 0%
HRM consultant: | Doris | Testrun 1 | [11 empty] | Setup | 0% | Loonheffingen en fonds | 0% | Test per 2 | 0%
|  | Testrun 2 | [11 empty] | Test | 0% | Instellingen | 0% | Journaal | 0%
Eerste dag HRM | Ntb | Aanleverdata | [11 empty] | Go Live | 0% | Loonstroken en Jaaropgave | 0%
[14 empty] | Overall | 0% | Import medewerkers | 0%
[12 empty] | vrijblijvend |  |  |  | Diversen | 0%
Taak | [5 empty] | Verantwoordelijke | Datum invoer | Status % | Hide | Tijd gepland | Gedaan door | Tijd besteed | Opmerkingen - afspraken / bijzonderheden / openstaand / case-ticket nr
LAUNCH | [7 empty] | 0% | 10 | 10
Maak de klant aan in de checklist | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Sales overdracht - bekijken overeenkomst | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Doornemen opdrachtbevestiging + checken of omgeving is aangevraagd door Projectoffice | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Interne kick off: Team (HR + salaris) Consultant informeren over salarisplanning en gezamenlijk datum afstemmen voor intake | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant bellen voor inplannen kick off + bevestiging via mail sturen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Officiële aftrap - Kick off meeting (nav template kick off) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afspraken opschrijven in een mail naar de klant (welkomstmail) + globale planning + discovery documenten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Opvragen betaalkalender | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant + consultants toevoegen aan teams | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Contactpersonen salesforce toevoegen + jezelf toevoegen als service owner | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
DISCOVERY | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Klant invullen en terugsturen Inventarisatie document en gevraagde overige documenten | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1 |  |  | LET op we starten pas als de documenten COMPLEET zijn
Aanleveren bestand stamgegevens in standaard import format | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren inventarisatie document lease auto | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren WHK beschikking | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Salaris implementatie consultant checkt of alle documenten compleet zijn | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
SET UP
Payroll | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Invoeren klantgegevens
Salarisprocessen koppelen bij de klant | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Salarisadministratie | [7 empty] | 0% | 7 | 7
NAW gegevens klant invoeren/aanvullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Bank gegevens invullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonheffingnummer invullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Branchetabel invoeren | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichting salarisadministratie | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Normuren vullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichten rekeningschema | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonheffingen en fonds | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Werknemersverzekeringen wijzigen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Instellingen | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Reserveringen aanpassen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonstroken en Jaaropgave | [7 empty] | 0% | 2 | 2
Loonstrook instellingen aanpassen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Extra velden op loonstrook (tbv reserveringen) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Import medewerkers | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Controlleer en pas waarnodig het bestand import aan | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Activeren import stamgegevens | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Via Cloud diensten medewerkers importeren | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
HRM consultant informeren dat ze kunnen starten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant informeren : standaard mail nog op te maken | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Diversen | [7 empty] | 0% | 6 | 6
Automatisch pensioenaangifte inregelen indien afgenomen (UPA) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afstemmen en inregelen welke output na elke run willen ontvangen middels het archief | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afstemmen en aanmaken betaalkalender | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Koppeling aan salarisrobot | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Overlopende saldi reserveringen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichten betaalkalender | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
HRM (kan starten na import stamgegevens) | [7 empty] | 0% | 2 | 2
Implementatie Cobra8 HRM | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Medewerkers toegang geven | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Koppelingen | [7 empty] | 100% | 0 | 1
Protime | [5 empty] | HRM consultant | NVT | 100% | 0 | 1
DOCUMENTEN VOOR TEST | [7 empty] | 0% | 3 | 3
Aanleveren loonstroken voorgaande maanden | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren loonjournaalpost met hierop de grootboeknummers of hist. overzicht | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren huidig historisch salarisoverzicht (voor test) | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
TEST periode 1 | [7 empty] | 0% | 4 | 4
Check journaalpost, loonstrook, historisch sal.overzicht | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Schaduwdraaien maand 1 | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Output run aanleveren ter controle | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord vragen op schaduwrun | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
TEST periode 2 | [7 empty] | 0% | 4 | 4
check journaalpost, loonstrook, historisch sal.overzicht | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Schaduwdraaien maand 1 | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Output run aanleveren ter controle | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord vragen op schaduwrun | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Journaal | [7 empty] | 0% | 6 | 6
Grootboeknummers inrichten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Op basis van test journaal inrichten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
akkoord op journaal | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Bespreken schaduwrun/journaal | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Data up do date houden in Cobra - na master upload | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Begeleiding bij officiele loonverwerking ( eerste 3 maanden) | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Go Live - Live per januari | [7 empty] | 0% | 8 | 8
Inrichting vandaag beheer (proef- en loonverwerking en LA akkoord, jaaroverzichten gereed - indien wij dit laatste voor klant doen) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klantprocessen koppelen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken saldi en jaarloon BT | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant vraagt proefrun aan | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Controle prerun, feedback naar SD Worx sturen | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Finaliseren run na verwerken feedback | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
ESS module - inlog verstrekken naar medewerkers | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Output opleveren | [5 empty] | Klant bij afsluiten |  | 0% | 1 | 1
Go Live - Live in een ander maand met twk januari | [7 empty] | 0% | 8 | 8
Inrichting vandaag beheer (proef- en loonverwerking en LA akkoord, jaaroverzichten gereed - indien wij dit laatste voor klant doen) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken saldi en jaarloon BT | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken al gedane periodes | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Controle gedane periode verschillen bespreken met klant | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord klant op verwerkte periode | [5 empty] | klant |  | 0% | 1 | 1
Finaliseren periode na verwerken feedback | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
ESS module - inlog verstrekken naar medewerkers | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Output opleveren | [5 empty] | Klant bij afsluiten |  | 0% | 1 | 1
9. Afsluiten implementatie | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Na de eerste live salarisverwerking mailt de projectleider naar Projectoffice Payroll implementatie van dit project is afgerond | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Evaluatie | [5 empty] | All |  | 0% | 1 | 1
Afsluiten project - per mail bevestigen inclusief duidelijke scheidslijn met opstart v/d reguliere dienstverlening. | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
De projectmanager kopieert de aan de klant gestuurde mail en plakt deze in Teams als post in de map Klantdocumentatie zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn. | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Facturatie checken met Sylvie | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Aanmaken event in salesforce
Opleidingen | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Cobra Salaris Basis | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra HRM | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra Beheer 1 | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra Beheer 2 | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Salaris Inrichten | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1

## 941479
Blue Stier Nederland | [5 empty] | Checklist Domestic implementation | [7 empty] | HOME
[11 empty] | laatste update : |  |  | Status voortgang |  | SETUP uitsplitsing |  | TEST uitsplitsing |  | Overig
Verantwoordelijke: | Rebecca | Go Live: | 2027-01-01 | Case nr: |  | Koppelingen: | SAP |  |  |  | Nick belt/mailt voor kickoff. Bij voorkeur op locatie. Evt Mohamed hierin meenemen.
Dienstverlening: | BPO | TWK: |  | Affiliate: | 941479 | [8 empty] | Launch | 0% | Invoer klantgeg | 0% | Documenten | 0% | HRM | 0%
Teams link |  | Betaaldatum |  | # wns: | 201 | [8 empty] | Discovery | 0% | Salarisadministratie | 0% | Test per 1 | 0%
HRM consultant: | Mohamed | Testrun 1 | [11 empty] | Setup | 0% | Loonheffingen en fonds | 0% | Test per 2 | 0%
|  | Testrun 2 | [11 empty] | Test | 0% | Instellingen | 0% | Journaal | 0%
Eerste dag HRM | Ntb | Aanleverdata | Ntb | [10 empty] | Go Live | 0% | Loonstroken en Jaaropgave | 0%
[14 empty] | Overall | 0% | Import medewerkers | 0%
[12 empty] | vrijblijvend |  |  |  | Diversen | 0%
Taak | [5 empty] | Verantwoordelijke | Datum invoer | Status % | Hide | Tijd gepland | Gedaan door | Tijd besteed | Opmerkingen - afspraken / bijzonderheden / openstaand / case-ticket nr
LAUNCH | [7 empty] | 0% | 10 | 10
Maak de klant aan in de checklist | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Sales overdracht - bekijken overeenkomst | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Doornemen opdrachtbevestiging + checken of omgeving is aangevraagd door Projectoffice | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Interne kick off: Team (HR + salaris) Consultant informeren over salarisplanning en gezamenlijk datum afstemmen voor intake | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant bellen voor inplannen kick off + bevestiging via mail sturen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Officiële aftrap - Kick off meeting (nav template kick off) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afspraken opschrijven in een mail naar de klant (welkomstmail) + globale planning + discovery documenten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Opvragen betaalkalender | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant + consultants toevoegen aan teams | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Contactpersonen salesforce toevoegen + jezelf toevoegen als service owner | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
DISCOVERY | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Klant invullen en terugsturen Inventarisatie document en gevraagde overige documenten | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1 |  |  | LET op we starten pas als de documenten COMPLEET zijn
Aanleveren bestand stamgegevens in standaard import format | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren inventarisatie document lease auto | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren WHK beschikking | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Salaris implementatie consultant checkt of alle documenten compleet zijn | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
SET UP
Payroll | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Invoeren klantgegevens
Salarisprocessen koppelen bij de klant | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Salarisadministratie | [7 empty] | 0% | 7 | 7
NAW gegevens klant invoeren/aanvullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Bank gegevens invullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonheffingnummer invullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Branchetabel invoeren | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichting salarisadministratie | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Normuren vullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichten rekeningschema | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonheffingen en fonds | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Werknemersverzekeringen wijzigen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Instellingen | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Reserveringen aanpassen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonstroken en Jaaropgave | [7 empty] | 0% | 2 | 2
Loonstrook instellingen aanpassen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Extra velden op loonstrook (tbv reserveringen) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Import medewerkers | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Controlleer en pas waarnodig het bestand import aan | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Activeren import stamgegevens | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Via Cloud diensten medewerkers importeren | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
HRM consultant informeren dat ze kunnen starten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant informeren : standaard mail nog op te maken | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Diversen | [7 empty] | 0% | 6 | 6
Automatisch pensioenaangifte inregelen indien afgenomen (UPA) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afstemmen en inregelen welke output na elke run willen ontvangen middels het archief | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afstemmen en aanmaken betaalkalender | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Koppeling aan salarisrobot | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Overlopende saldi reserveringen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichten betaalkalender | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
HRM (kan starten na import stamgegevens) | [7 empty] | 0% | 2 | 2
Implementatie Cobra8 HRM | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Medewerkers toegang geven | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Koppelingen | [7 empty] | 100% | 0 | 1
Protime | [5 empty] | HRM consultant | NVT | 100% | 0 | 1
DOCUMENTEN VOOR TEST | [7 empty] | 0% | 3 | 3
Aanleveren loonstroken voorgaande maanden | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren loonjournaalpost met hierop de grootboeknummers of hist. overzicht | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren huidig historisch salarisoverzicht (voor test) | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
TEST periode 1 | [7 empty] | 0% | 4 | 4
Check journaalpost, loonstrook, historisch sal.overzicht | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Schaduwdraaien maand 1 | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Output run aanleveren ter controle | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord vragen op schaduwrun | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
TEST periode 2 | [7 empty] | 0% | 4 | 4
check journaalpost, loonstrook, historisch sal.overzicht | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Schaduwdraaien maand 1 | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Output run aanleveren ter controle | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord vragen op schaduwrun | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Journaal | [7 empty] | 0% | 6 | 6
Grootboeknummers inrichten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Op basis van test journaal inrichten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
akkoord op journaal | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Bespreken schaduwrun/journaal | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Data up do date houden in Cobra - na master upload | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Begeleiding bij officiele loonverwerking ( eerste 3 maanden) | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Go Live - Live per januari | [7 empty] | 0% | 8 | 8
Inrichting vandaag beheer (proef- en loonverwerking en LA akkoord, jaaroverzichten gereed - indien wij dit laatste voor klant doen) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klantprocessen koppelen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken saldi en jaarloon BT | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant vraagt proefrun aan | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Controle prerun, feedback naar SD Worx sturen | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Finaliseren run na verwerken feedback | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
ESS module - inlog verstrekken naar medewerkers | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Output opleveren | [5 empty] | Klant bij afsluiten |  | 0% | 1 | 1
Go Live - Live in een ander maand met twk januari | [7 empty] | 0% | 8 | 8
Inrichting vandaag beheer (proef- en loonverwerking en LA akkoord, jaaroverzichten gereed - indien wij dit laatste voor klant doen) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken saldi en jaarloon BT | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken al gedane periodes | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Controle gedane periode verschillen bespreken met klant | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord klant op verwerkte periode | [5 empty] | klant |  | 0% | 1 | 1
Finaliseren periode na verwerken feedback | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
ESS module - inlog verstrekken naar medewerkers | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Output opleveren | [5 empty] | Klant bij afsluiten |  | 0% | 1 | 1
9. Afsluiten implementatie | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Na de eerste live salarisverwerking mailt de projectleider naar Projectoffice Payroll implementatie van dit project is afgerond | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Evaluatie | [5 empty] | All |  | 0% | 1 | 1
Afsluiten project - per mail bevestigen inclusief duidelijke scheidslijn met opstart v/d reguliere dienstverlening. | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
De projectmanager kopieert de aan de klant gestuurde mail en plakt deze in Teams als post in de map Klantdocumentatie zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn. | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Facturatie checken met Sylvie | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Aanmaken event in salesforce
Opleidingen | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Cobra Salaris Basis | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra HRM | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra Beheer 1 | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra Beheer 2 | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Salaris Inrichten | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1

## 941485
Proximees | [5 empty] | Checklist Domestic implementation | [7 empty] | HOME
[11 empty] | laatste update : |  |  | Status voortgang |  | SETUP uitsplitsing |  | TEST uitsplitsing |  | Overig
Verantwoordelijke: | Rebecca | Go Live: | 2027-01-01 | Case nr: |  | Koppelingen: | Nvt |  |  |  | Case aangemaakt en on hold gezet. Wanneer deze oppopt de klant bellen. Klant wil in zomer pas gebeld worden om implementatie op te starten.
Dienstverlening: | MPS + PREM | TWK: |  | Affiliate: | 941485 | [8 empty] | Launch | 0% | Invoer klantgeg | 0% | Documenten | 0% | HRM | 0%
Teams link |  | Betaaldatum |  | # wns: | 220 | [8 empty] | Discovery | 0% | Salarisadministratie | 0% | Test per 1 | 0%
HRM consultant: | Pim | Testrun 1 | [11 empty] | Setup | 0% | Loonheffingen en fonds | 0% | Test per 2 | 0%
|  | Testrun 2 | [11 empty] | Test | 0% | Instellingen | 0% | Journaal | 0%
Eerste dag HRM | Ntb | Aanleverdata | Ntb | [10 empty] | Go Live | 0% | Loonstroken en Jaaropgave | 0%
[14 empty] | Overall | 0% | Import medewerkers | 0%
[12 empty] | vrijblijvend |  |  |  | Diversen | 0%
Taak | [5 empty] | Verantwoordelijke | Datum invoer | Status % | Hide | Tijd gepland | Gedaan door | Tijd besteed | Opmerkingen - afspraken / bijzonderheden / openstaand / case-ticket nr
LAUNCH | [7 empty] | 0% | 10 | 10
Maak de klant aan in de checklist | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Sales overdracht - bekijken overeenkomst | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Doornemen opdrachtbevestiging + checken of omgeving is aangevraagd door Projectoffice | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Interne kick off: Team (HR + salaris) Consultant informeren over salarisplanning en gezamenlijk datum afstemmen voor intake | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant bellen voor inplannen kick off + bevestiging via mail sturen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Officiële aftrap - Kick off meeting (nav template kick off) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afspraken opschrijven in een mail naar de klant (welkomstmail) + globale planning + discovery documenten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Opvragen betaalkalender | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant + consultants toevoegen aan teams | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Contactpersonen salesforce toevoegen + jezelf toevoegen als service owner | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
DISCOVERY | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Klant invullen en terugsturen Inventarisatie document en gevraagde overige documenten | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1 |  |  | LET op we starten pas als de documenten COMPLEET zijn
Aanleveren bestand stamgegevens in standaard import format | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren inventarisatie document lease auto | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren WHK beschikking | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Salaris implementatie consultant checkt of alle documenten compleet zijn | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
SET UP
Payroll | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Invoeren klantgegevens
Salarisprocessen koppelen bij de klant | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Salarisadministratie | [7 empty] | 0% | 7 | 7
NAW gegevens klant invoeren/aanvullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Bank gegevens invullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonheffingnummer invullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Branchetabel invoeren | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichting salarisadministratie | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Normuren vullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichten rekeningschema | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonheffingen en fonds | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Werknemersverzekeringen wijzigen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Instellingen | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Reserveringen aanpassen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonstroken en Jaaropgave | [7 empty] | 0% | 2 | 2
Loonstrook instellingen aanpassen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Extra velden op loonstrook (tbv reserveringen) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Import medewerkers | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Controlleer en pas waarnodig het bestand import aan | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Activeren import stamgegevens | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Via Cloud diensten medewerkers importeren | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
HRM consultant informeren dat ze kunnen starten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant informeren : standaard mail nog op te maken | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Diversen | [7 empty] | 0% | 6 | 6
Automatisch pensioenaangifte inregelen indien afgenomen (UPA) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afstemmen en inregelen welke output na elke run willen ontvangen middels het archief | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afstemmen en aanmaken betaalkalender | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Koppeling aan salarisrobot | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Overlopende saldi reserveringen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichten betaalkalender | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
HRM (kan starten na import stamgegevens) | [7 empty] | 0% | 2 | 2
Implementatie Cobra8 HRM | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Medewerkers toegang geven | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Koppelingen | [7 empty] | 100% | 0 | 1
Protime | [5 empty] | HRM consultant | NVT | 100% | 0 | 1
DOCUMENTEN VOOR TEST | [7 empty] | 0% | 3 | 3
Aanleveren loonstroken voorgaande maanden | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren loonjournaalpost met hierop de grootboeknummers of hist. overzicht | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren huidig historisch salarisoverzicht (voor test) | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
TEST periode 1 | [7 empty] | 0% | 4 | 4
Check journaalpost, loonstrook, historisch sal.overzicht | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Schaduwdraaien maand 1 | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Output run aanleveren ter controle | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord vragen op schaduwrun | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
TEST periode 2 | [7 empty] | 0% | 4 | 4
check journaalpost, loonstrook, historisch sal.overzicht | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Schaduwdraaien maand 1 | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Output run aanleveren ter controle | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord vragen op schaduwrun | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Journaal | [7 empty] | 0% | 6 | 6
Grootboeknummers inrichten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Op basis van test journaal inrichten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
akkoord op journaal | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Bespreken schaduwrun/journaal | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Data up do date houden in Cobra - na master upload | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Begeleiding bij officiele loonverwerking ( eerste 3 maanden) | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Go Live - Live per januari | [7 empty] | 0% | 8 | 8
Inrichting vandaag beheer (proef- en loonverwerking en LA akkoord, jaaroverzichten gereed - indien wij dit laatste voor klant doen) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klantprocessen koppelen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken saldi en jaarloon BT | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant vraagt proefrun aan | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Controle prerun, feedback naar SD Worx sturen | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Finaliseren run na verwerken feedback | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
ESS module - inlog verstrekken naar medewerkers | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Output opleveren | [5 empty] | Klant bij afsluiten |  | 0% | 1 | 1
Go Live - Live in een ander maand met twk januari | [7 empty] | 0% | 8 | 8
Inrichting vandaag beheer (proef- en loonverwerking en LA akkoord, jaaroverzichten gereed - indien wij dit laatste voor klant doen) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken saldi en jaarloon BT | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken al gedane periodes | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Controle gedane periode verschillen bespreken met klant | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord klant op verwerkte periode | [5 empty] | klant |  | 0% | 1 | 1
Finaliseren periode na verwerken feedback | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
ESS module - inlog verstrekken naar medewerkers | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Output opleveren | [5 empty] | Klant bij afsluiten |  | 0% | 1 | 1
9. Afsluiten implementatie | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Na de eerste live salarisverwerking mailt de projectleider naar Projectoffice Payroll implementatie van dit project is afgerond | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Evaluatie | [5 empty] | All |  | 0% | 1 | 1
Afsluiten project - per mail bevestigen inclusief duidelijke scheidslijn met opstart v/d reguliere dienstverlening. | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
De projectmanager kopieert de aan de klant gestuurde mail en plakt deze in Teams als post in de map Klantdocumentatie zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn. | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Facturatie checken met Sylvie | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Aanmaken event in salesforce
Opleidingen | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Cobra Salaris Basis | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra HRM | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra Beheer 1 | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra Beheer 2 | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Salaris Inrichten | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1

## 941478
Topsa Belgium | [5 empty] | Checklist Domestic implementation | [7 empty] | HOME
[11 empty] | laatste update : |  |  | Status voortgang |  | SETUP uitsplitsing |  | TEST uitsplitsing |  | Overig
Verantwoordelijke: | Rebecca | Go Live: | 2027-01-01 | Case nr: |  | Koppelingen: | Protime |  |  |  | In juni contact voor kickoff.
Dienstverlening: | MPS + Prof | TWK: | Nvt | Affiliate: | 941478 |  | Files ¦ Salesforce | [6 empty] | Launch | 0% | Invoer klantgeg | 0% | Documenten | 0% | HRM | 0%
Teams link |  | Betaaldatum |  | # wns: | 70 | [8 empty] | Discovery | 0% | Salarisadministratie | 0% | Test per 1 | 0%
HRM consultant: | Doris | Testrun 1 | [11 empty] | Setup | 0% | Loonheffingen en fonds | 0% | Test per 2 | 0%
|  | Testrun 2 | [11 empty] | Test | 0% | Instellingen | 0% | Journaal | 0%
Eerste dag HRM | Ntv | Aanleverdata | Ntb | [10 empty] | Go Live | 0% | Loonstroken en Jaaropgave | 0%
[14 empty] | Overall | 0% | Import medewerkers | 0%
[12 empty] | vrijblijvend |  |  |  | Diversen | 0%
Taak | [5 empty] | Verantwoordelijke | Datum invoer | Status % | Hide | Tijd gepland | Gedaan door | Tijd besteed | Opmerkingen - afspraken / bijzonderheden / openstaand / case-ticket nr
LAUNCH | [7 empty] | 0% | 10 | 10
Maak de klant aan in de checklist | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Sales overdracht - bekijken overeenkomst | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Doornemen opdrachtbevestiging + checken of omgeving is aangevraagd door Projectoffice | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Interne kick off: Team (HR + salaris) Consultant informeren over salarisplanning en gezamenlijk datum afstemmen voor intake | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant bellen voor inplannen kick off + bevestiging via mail sturen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Officiële aftrap - Kick off meeting (nav template kick off) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afspraken opschrijven in een mail naar de klant (welkomstmail) + globale planning + discovery documenten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Opvragen betaalkalender | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant + consultants toevoegen aan teams | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Contactpersonen salesforce toevoegen + jezelf toevoegen als service owner | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
DISCOVERY | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Klant invullen en terugsturen Inventarisatie document en gevraagde overige documenten | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1 |  |  | LET op we starten pas als de documenten COMPLEET zijn
Aanleveren bestand stamgegevens in standaard import format | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren inventarisatie document lease auto | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren WHK beschikking | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Salaris implementatie consultant checkt of alle documenten compleet zijn | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
SET UP
Payroll | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Invoeren klantgegevens
Salarisprocessen koppelen bij de klant | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Salarisadministratie | [7 empty] | 0% | 7 | 7
NAW gegevens klant invoeren/aanvullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Bank gegevens invullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonheffingnummer invullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Branchetabel invoeren | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichting salarisadministratie | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Normuren vullen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichten rekeningschema | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonheffingen en fonds | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Werknemersverzekeringen wijzigen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Instellingen | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Reserveringen aanpassen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonstroken en Jaaropgave | [7 empty] | 0% | 2 | 2
Loonstrook instellingen aanpassen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Extra velden op loonstrook (tbv reserveringen) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Import medewerkers | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Controlleer en pas waarnodig het bestand import aan | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Activeren import stamgegevens | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Via Cloud diensten medewerkers importeren | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
HRM consultant informeren dat ze kunnen starten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant informeren : standaard mail nog op te maken | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Diversen | [7 empty] | 0% | 6 | 6
Automatisch pensioenaangifte inregelen indien afgenomen (UPA) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afstemmen en inregelen welke output na elke run willen ontvangen middels het archief | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afstemmen en aanmaken betaalkalender | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Koppeling aan salarisrobot | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Overlopende saldi reserveringen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichten betaalkalender | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
HRM (kan starten na import stamgegevens) | [7 empty] | 0% | 2 | 2
Implementatie Cobra8 HRM | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Medewerkers toegang geven | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Koppelingen | [7 empty] | 100% | 0 | 1
Protime | [5 empty] | HRM consultant | NVT | 100% | 0 | 1
DOCUMENTEN VOOR TEST | [7 empty] | 0% | 3 | 3
Aanleveren loonstroken voorgaande maanden | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren loonjournaalpost met hierop de grootboeknummers of hist. overzicht | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren huidig historisch salarisoverzicht (voor test) | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
TEST periode 1 | [7 empty] | 0% | 4 | 4
Check journaalpost, loonstrook, historisch sal.overzicht | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Schaduwdraaien maand 1 | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Output run aanleveren ter controle | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord vragen op schaduwrun | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
TEST periode 2 | [7 empty] | 0% | 4 | 4
check journaalpost, loonstrook, historisch sal.overzicht | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Schaduwdraaien maand 1 | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Output run aanleveren ter controle | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord vragen op schaduwrun | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Journaal | [7 empty] | 0% | 6 | 6
Grootboeknummers inrichten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Op basis van test journaal inrichten | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
akkoord op journaal | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Bespreken schaduwrun/journaal | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Data up do date houden in Cobra - na master upload | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Begeleiding bij officiele loonverwerking ( eerste 3 maanden) | [5 empty] | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Go Live - Live per januari | [7 empty] | 0% | 8 | 8
Inrichting vandaag beheer (proef- en loonverwerking en LA akkoord, jaaroverzichten gereed - indien wij dit laatste voor klant doen) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klantprocessen koppelen | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken saldi en jaarloon BT | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant vraagt proefrun aan | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Controle prerun, feedback naar SD Worx sturen | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
Finaliseren run na verwerken feedback | [5 empty] | Klant |  | 0% | 1 | 1
ESS module - inlog verstrekken naar medewerkers | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Output opleveren | [5 empty] | Klant bij afsluiten |  | 0% | 1 | 1
Go Live - Live in een ander maand met twk januari | [7 empty] | 0% | 8 | 8
Inrichting vandaag beheer (proef- en loonverwerking en LA akkoord, jaaroverzichten gereed - indien wij dit laatste voor klant doen) | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken saldi en jaarloon BT | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken al gedane periodes | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Controle gedane periode verschillen bespreken met klant | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord klant op verwerkte periode | [5 empty] | klant |  | 0% | 1 | 1
Finaliseren periode na verwerken feedback | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
ESS module - inlog verstrekken naar medewerkers | [5 empty] | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Output opleveren | [5 empty] | Klant bij afsluiten |  | 0% | 1 | 1
9. Afsluiten implementatie | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Na de eerste live salarisverwerking mailt de projectleider naar Projectoffice Payroll implementatie van dit project is afgerond | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Evaluatie | [5 empty] | All |  | 0% | 1 | 1
Afsluiten project - per mail bevestigen inclusief duidelijke scheidslijn met opstart v/d reguliere dienstverlening. | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
De projectmanager kopieert de aan de klant gestuurde mail en plakt deze in Teams als post in de map Klantdocumentatie zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn. | [5 empty] | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Facturatie checken met Sylvie | [7 empty] | 0% | 1 | 1
Aanmaken event in salesforce
Opleidingen | [7 empty] | 0% | 5 | 5
Cobra Salaris Basis | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra HRM | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra Beheer 1 | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra Beheer 2 | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Salaris Inrichten | [5 empty] | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1

## Hegeman
Hegevrouw |  |  |  |  | Checklist Domestic implementation | [7 empty] | HOME
[10 empty] | laatste update : |  |  | Status voortgang |  | SETUP uitsplitsing |  | TEST uitsplitsing |  | Overig
Verantwoordelijke: | Ntb | Go Live: | 2027-01-01 | Case nr: | Koppelingen:
Dienstverlening: | Ntb | TWK: |  | Affiliate: | [8 empty] | Launch | 0% | Invoer klantgeg | 0% | Documenten | 0% | HRM | 0%
Teams link | Ntb | Betaaldatum |  | # wns: | [8 empty] | Discovery | 0% | Salarisadministratie | 0% | Test per 1 | 0%
HRM consultant: | Ntb | Testrun 1 | [10 empty] | Setup | 0% | Loonheffingen en fonds | 0% | Test per 2 | 0%
|  | Testrun 2 | [10 empty] | Test | 0% | Instellingen | 0% | Journaal | 0%
Eerste dag HRM | Ntb | Aanleverdata | - | [9 empty] | Go Live | 0% | Loonstroken en Jaaropgave | 0%
[13 empty] | Overall | 0% | Import medewerkers | 0%
[11 empty] | vrijblijvend |  |  |  | Diversen | 0%
Taak |  |  |  |  | Verantwoordelijke | Datum invoer | Status % | Hide | Tijd gepland | Gedaan door | Tijd besteed | Opmerkingen - afspraken / bijzonderheden / openstaand / case-ticket nr
LAUNCH | [6 empty] | 0% | 10 | 10
Maak de klant aan in de checklist |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Sales overdracht - bekijken overeenkomst |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Doornemen opdrachtbevestiging + checken of omgeving is aangevraagd door Projectoffice |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Interne kick off: Team (HR + salaris) Consultant informeren over salarisplanning en gezamenlijk datum afstemmen voor intake |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant bellen voor inplannen kick off + bevestiging via mail sturen |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Officiële aftrap - Kick off meeting (nav template kick off) |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afspraken opschrijven in een mail naar de klant (welkomstmail) + globale planning + discovery documenten |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Opvragen betaalkalender |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant + consultants toevoegen aan teams |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Contactpersonen salesforce toevoegen + jezelf toevoegen als service owner |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
DISCOVERY | [6 empty] | 0% | 5 | 5
Klant invullen en terugsturen Inventarisatie document en gevraagde overige documenten |  |  |  |  | Klant |  | 0% | 1 | 1 |  |  | LET op we starten pas als de documenten COMPLEET zijn
Aanleveren bestand stamgegevens in standaard import format |  |  |  |  | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren inventarisatie document lease auto |  |  |  |  | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren WHK beschikking |  |  |  |  | Klant |  | 0% | 1 | 1
Salaris implementatie consultant checkt of alle documenten compleet zijn |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
SET UP
Payroll | [6 empty] | 0% | 1 | 1
Invoeren klantgegevens
Salarisprocessen koppelen bij de klant |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Salarisadministratie | [6 empty] | 0% | 7 | 7
NAW gegevens klant invoeren/aanvullen |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Bank gegevens invullen |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonheffingnummer invullen |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Branchetabel invoeren |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichting salarisadministratie |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Normuren vullen |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichten rekeningschema |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonheffingen en fonds | [6 empty] | 0% | 1 | 1
Werknemersverzekeringen wijzigen |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Instellingen | [6 empty] | 0% | 1 | 1
Reserveringen aanpassen |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Loonstroken en Jaaropgave | [6 empty] | 0% | 2 | 2
Loonstrook instellingen aanpassen |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Extra velden op loonstrook (tbv reserveringen) |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Import medewerkers | [6 empty] | 0% | 5 | 5
Controlleer en pas waarnodig het bestand import aan |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Activeren import stamgegevens |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Via Cloud diensten medewerkers importeren |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
HRM consultant informeren dat ze kunnen starten |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant informeren : standaard mail nog op te maken |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Diversen | [6 empty] | 0% | 6 | 6
Automatisch pensioenaangifte inregelen indien afgenomen (UPA) |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afstemmen en inregelen welke output na elke run willen ontvangen middels het archief |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Afstemmen en aanmaken betaalkalender |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Koppeling aan salarisrobot |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Overlopende saldi reserveringen |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Inrichten betaalkalender |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
HRM (kan starten na import stamgegevens) | [6 empty] | 0% | 2 | 2
Implementatie Cobra8 HRM |  |  |  |  | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Medewerkers toegang geven |  |  |  |  | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Koppelingen | [6 empty] | 100% | 0 | 1
Protime |  |  |  |  | HRM consultant | NVT | 100% | 0 | 1
DOCUMENTEN VOOR TEST | [6 empty] | 0% | 3 | 3
Aanleveren loonstroken voorgaande maanden |  |  |  |  | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren loonjournaalpost met hierop de grootboeknummers of hist. overzicht |  |  |  |  | Klant |  | 0% | 1 | 1
Aanleveren huidig historisch salarisoverzicht (voor test) |  |  |  |  | Klant |  | 0% | 1 | 1
TEST periode 1 | [6 empty] | 0% | 4 | 4
Check journaalpost, loonstrook, historisch sal.overzicht |  |  |  |  | Klant |  | 0% | 1 | 1
Schaduwdraaien maand 1 |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Output run aanleveren ter controle |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord vragen op schaduwrun |  |  |  |  | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
TEST periode 2 | [6 empty] | 0% | 4 | 4
check journaalpost, loonstrook, historisch sal.overzicht |  |  |  |  | Klant |  | 0% | 1 | 1
Schaduwdraaien maand 1 |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Output run aanleveren ter controle |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord vragen op schaduwrun |  |  |  |  | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Journaal | [6 empty] | 0% | 6 | 6
Grootboeknummers inrichten |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Op basis van test journaal inrichten |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
akkoord op journaal |  |  |  |  | Klant |  | 0% | 1 | 1
Bespreken schaduwrun/journaal |  |  |  |  | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Data up do date houden in Cobra - na master upload |  |  |  |  | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Begeleiding bij officiele loonverwerking ( eerste 3 maanden) |  |  |  |  | SD & klant |  | 0% | 1 | 1
Go Live - Live per januari | [6 empty] | 0% | 8 | 8
Inrichting vandaag beheer (proef- en loonverwerking en LA akkoord, jaaroverzichten gereed - indien wij dit laatste voor klant doen) |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klantprocessen koppelen |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken saldi en jaarloon BT |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Klant vraagt proefrun aan |  |  |  |  | Klant |  | 0% | 1 | 1
Controle prerun, feedback naar SD Worx sturen |  |  |  |  | Klant |  | 0% | 1 | 1
Finaliseren run na verwerken feedback |  |  |  |  | Klant |  | 0% | 1 | 1
ESS module - inlog verstrekken naar medewerkers |  |  |  |  | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Output opleveren |  |  |  |  | Klant bij afsluiten |  | 0% | 1 | 1
Go Live - Live in een ander maand met twk januari | [6 empty] | 0% | 8 | 8
Inrichting vandaag beheer (proef- en loonverwerking en LA akkoord, jaaroverzichten gereed - indien wij dit laatste voor klant doen) |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken saldi en jaarloon BT |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Verwerken al gedane periodes |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Controle gedane periode verschillen bespreken met klant |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Akkoord klant op verwerkte periode |  |  |  |  | klant |  | 0% | 1 | 1
Finaliseren periode na verwerken feedback |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
ESS module - inlog verstrekken naar medewerkers |  |  |  |  | HRM consultant |  | 0% | 1 | 1
Output opleveren |  |  |  |  | Klant bij afsluiten |  | 0% | 1 | 1
9. Afsluiten implementatie | [6 empty] | 0% | 5 | 5
Na de eerste live salarisverwerking mailt de projectleider naar Projectoffice Payroll implementatie van dit project is afgerond |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Evaluatie |  |  |  |  | All |  | 0% | 1 | 1
Afsluiten project - per mail bevestigen inclusief duidelijke scheidslijn met opstart v/d reguliere dienstverlening. |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
De projectmanager kopieert de aan de klant gestuurde mail en plakt deze in Teams als post in de map Klantdocumentatie zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn. |  |  |  |  | Implementatie team |  | 0% | 1 | 1
Facturatie checken met Sylvie | [6 empty] | 0% | 1 | 1
Aanmaken event in salesforce
Opleidingen | [6 empty] | 0% | 5 | 5
Cobra Salaris Basis |  |  |  |  | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra HRM |  |  |  |  | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra Beheer 1 |  |  |  |  | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Cobra Beheer 2 |  |  |  |  | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1
Salaris Inrichten |  |  |  |  | Opleidingen |  | 0% | 1 | 1